ООО «ГИП-Энерго»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

G_201605___________________________________                                                                            (11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение ______

(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Уфа_______________________________                                                                            (Уфа/Республика Башкортостан)

2017 год

Оглавление

1.	Общая информация	3

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4

5.	График реализации инвестиционного проекта	4

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5

7.	Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах ООО «ГИП-Энерго» по технологическому присоединению	5

8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	7

9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	7

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - Внедрение автоматизированной системы дистанционного мониторинга; - обеспечение надежности электроснабжения; - обеспечение качества услуг. |
| --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности, а также снижение аварийных ситуаций. Уменьшение времени реагирования на поиск причин неисправности и аварийной бригады, удаленное управление сетями. |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2016 год; - Окончание работ: 2021 год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта: Заключение договоров с подрядной организацией Подбор оборудования СМР |

- Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф диспетчеризации | 6-10 | R5CE1483 | 7 |  |
| 2 | Настраиваемы коммутатор | 6-10 | DGS-1100-10/ME | 7 | шт. |
| 3 | Программируемый логический контроллер | 6-10 | DCE-5 | 7 | шт. |
| 4 | Блок дискретного ввода | 6-10 | BID-14 | 50 | шт. |
| 5 | Обогреватель | - | 1000Вт SQ0832-0006 | 7 | шт. |
| 6 | Датчик температуры | - | КТО | 7 | шт. |
| 7 | БП | - | 30Б-Д3-24 | 7 | шт. |
| 8 | ИБП | - | Cyber power VALUE 800ELCD | 7 | шт. |
|  |  | - | - | - | - |

В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечен ввод в основные фонды автоматизированная система дистанционного мониторинга

3.2. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 4590,0 |
| 1.1. | Стоимость ПИР |  |
| 1.2. | Стоимость оборудования |  |
| 1.3. | Стоимость СМР |  |
| 1.4. | Прочие затраты |  |

Стоимость определена на основании:

- ПСД, ЛСР, ПИР

3.3. Показатели энергетической эффективности:

Инвестиционной проект не относится к категории энергоэффективных.

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей;

- Снижение вероятности аварийных ситуаций

- Удаленное управление сетями

- График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 ООО "ГИП-Энерго"  на плановый период 2017-2021 годы:

| № | Наименование этапов основных работ | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организационный этап |  |  |
| 1.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  | 23.05.2016 |
| 1.2. | Получение разрешительной документации для реализации работ | 2016 | 2016 |
| 2 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2016-2021 | 2016-2021 |
| 2.1. | Поставка основного оборудования | 2016-2021 | 2016-2021 |
| 2.2. | Монтаж основного оборудования | 2016-2021 | 2016-2021 |
| 2.3. | Пусконаладочные работы | 2017-2021 | 2017-2021 |
| 2.4. | Завершение строительства | 2017-2021 | 2017-2021 |
| 3 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2017-2021 | 2017-2021 |
| 3.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-2021 | 2017-2021 |
| 3.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-2021 | 2017-2021 |
| 3.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-2021 | 2017-2021 |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого за период 2017-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ | тыс. руб. без НДС | 801,69 | 593,22 | 623,73 | 623,73 | 623,73 | 623,73 | 3892,80 |
| 2 | Финансирование КВЛ | тыс. руб. с НДС | 946 | 700 | 736 | 736 | 736 | 736 | 4593,51 |
| 3 | Ввод в ОФ | тыс. руб. без НДС | 801,69 | 593,22 | 623,73 | 623,73 | 623,73 | 623,73 | 3892,80 |
| 4 | Ввод в ОФ | МВА |  | - |  |  |  |  | - |
| 5 | Ввод в ОФ | км |  |  |  |  |  |  |  |

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Выполнение СМР

- Заключен договор на выполнение СМР по объектам РП-616 с оборудование диспетчерского пункта от 23.05.2016  № 29-05-К;

- Подрядная организация – ООО «КУРС»;

- Сумма договора – 1646,663 тыс. руб. с НДС;

- Освоено на 01.03.2017г. – 1646,663 тыс. руб. с НДС;

По договорам выполнен следующий объем работ:

- -закуплено оборудование диспетчерского пункта и системы дистанционного мониторинга в РП-616

- Установлена система дистанционного мониторинга в РП-616;

-Планируется к проведению закупочная процедура в 2017 установки системы мониторинга по объектам: ТП-6014, ТП-6432 г

-Планируется к проведению закупочная процедура в 2018 установки системы мониторинга по объекту ТП-7133 г

-Планируется к проведению закупочная процедура в 2019 установки системы мониторинга по объекту ТП-6392 г

-Планируется к проведению закупочная процедура в 2020 установки системы мониторинга по объекту ТП-6276 г

-Планируется к проведению закупочная процедура в 2021 установки системы мониторинга по объекту ТП-6326 г

6.2. Поставка оборудования:

- Отдельного договора не требуется

- Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах ООО «ГИП-Энерго» по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

- Максимальная трансформаторная мощность присоединенных потребителей составляет 9540кВА

7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;

| РП/ТП-616 (2х 630кВА) |  | Т1 |  |  | Т2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | А | В | С |
| Нагрузка (А) |  | 34 | 25 | 31 | 147 | 89 | 123 |
| Мощность (кВт) |  | 7,5 | 5,5 | 6,8 | 32,3 | 19,6 | 27,1 |
| итого (кВт) |  | 20 |  |  | 79 |  |  |
| ТП-6276 (2х 630кВА) |  | Т1 |  |  | Т2 |  |  |
|  |  | А | В | С | А | В | С |
| Нагрузка (А) |  | 145 | 102 | 156 | 82 | 64 | 78 |
| Мощность (кВт) |  | 31,9 | 22,4 | 34,3 | 18,0 | 14,1 | 17,2 |
| итого (кВт) |  | 89 |  |  | 49 |  |  |
| ТП-6326 (2х 1000кВА) |  | Т1 |  |  | Т2 |  |  |
|  |  | А | В | С | А | В | С |
| Нагрузка (А) |  | 100 | 108 | 154 | 72 | 65 | 108 |
| Мощность (кВт) |  | 22 | 23,76 | 33,88 | 15,84 | 14,3 | 23,76 |
| итого (кВт) |  | 80 |  |  | 54 |  |  |
| ТП-6392 (2х 630кВА) |  | Т1 |  |  | Т2 |  |  |
|  |  | А | В | С | А | В | С |
| Нагрузка (А) |  | 189 | 197 | 175 | 58 | 64 | 47 |
| Мощность (кВт) |  | 41,58 | 43,34 | 38,5 | 12,76 | 14,08 | 10,34 |
| итого (кВт) |  | 123 |  |  | 37 |  |  |
| ТП-6014 (2х 250кВА) |  | Т1 |  |  | Т2 |  |  |
|  |  | А | В | С | А | В | С |
| Нагрузка (А) |  | 41 | 40 | 52 | 49 | 47 | 58 |
| Мощность (кВт) |  | 9,02 | 8,8 | 11,44 | 10,78 | 10,34 | 12,76 |
| итого (кВт) |  | 29 |  |  | 34 |  |  |
| ТП-6432 (2х 1000кВА) |  | Т1 |  |  | Т2 |  |  |
|  |  | А | В | С | А | В | С |
| Нагрузка (А) |  | 95 | 99 | 124 | 96 | 115 | 119 |
| Мощность (кВт) |  | 20,9 | 21,78 | 27,28 | 21,12 | 25,3 | 26,18 |
| итого (кВт) |  | 70 |  |  | 73 |  |  |
| ТП-7133 (2х 630кВА) |  | Т1 |  |  | Т2 |  |  |
|  |  | А | В | С | А | В | С |
| Нагрузка (А) |  | 97 | 108 | 105 | 96 | 73 | 67 |
| Мощность (кВт) |  | 21,34 | 23,76 | 23,1 | 21,12 | 16,06 | 14,74 |
| итого (кВт) |  | 68 |  |  | 52 |  |  |

7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:

- В данном инвестиционном проекте технические присоединения не производятся;

7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:

- В данном инвестиционном проекте сетевая организация не имеет обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения

7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:

- Степень загрузки электросетевых объектов составляет 30%.

7.6. Проектные показатели планируемой (прогнозной) нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:

- Инвестиционным проектом не предусматривается ввод трансформаторной мощности.

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы Российской Федерации:

- Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы Российской Федерации.

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:

- Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации.

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы Российской Федерации в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы Российской Федерации.

- Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

9.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:

ТП-6432, г. Уфа, б. Баландина 7а, Координаты: 54.780545, 56.127967

ТП-6392, г. Уфа, ул. Т. Янаби 22, Координаты: 54°46′50″N, 56°7′22″E      54.780678, 56.122912

ТП-6276, г. Уфа, ул. Транспортная 46, Координаты: 54.781042, 56.120426

ТП-6014, г. Уфа, ул. Первомайская 66/2, Координаты: 54.809661, 56.095927

ТП-6326, г. Уфа, ул. Черниковская 51, Координаты: 54.807504, 56.119430

РП-616, г. Уфа, ул. Черниковская 51, Координаты: 54.807281, 56.118143

ТП-7133, г. Уфа, ул. Менделеева 140к1, Координаты: 54.720172, 56.011455