ООО «ГИП-Энерго»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция распределительных сетей и трансформаторных подстанций для технологического присоединения нового микрорайона  (оборудование, кабельные линии 6-10кВ)»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

G_201704___________________________________                                                                            (11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Техническое перевооружение и реконструкция ______                                                                            (Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Уфа_______________________________                                                                            (Уфа/Республика Башкортостан)

2017 год

Оглавление

1.	Общая информация	3

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	4

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4

5.	График реализации инвестиционного проекта	5

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5

7.	Информация о планируемых нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах ООО «ГИП-Энерго» по технологическому присоединению	6

8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	7

9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	7

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии; - технологическое присоединение заявителей, в том числе присоединение льготных категорий потребителей; - обеспечение надежности электроснабжения; - обеспечение качества услуг. |
| --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей в г.Уфа, - Исключение перегрузки КЛ-10кВ от РП-127 до ТП-6432 по ул. Ферина в г. Уфа, - Присоединение объектов ООО «СФ «ПСК-6». |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2017 год; - Окончание работ: 2018 год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 3 этап: - На этапе 1 (2017 год)предполагается к выполнению следующий объем работ: - Заключение договора подряда - Получение разрешительной документации для реализации СВМ - На этапе 2 (2018 год) предполагается к выполнению следующий объем работ: - Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП - Поставка основного оборудования - Монтаж основного оборудования - Пусконаладочные работы - Завершение строительства - На этапе 2 (2018 год)предполагается к выполнению следующий объем работ: - Комплексное опробование оборудования - Благоустройство территории - Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям - Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства. |

- Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линия электропередачи |  |  |  |  |
| 1 | Воздушная линия электропередачи | - | - | - | км |
| 2 | Кабельная линия электропередачи | 10 | АПвП 2г 240/70-10 | 0,34 | км |
| 3 | Оборудование ТП-6432 | 10 | Высоковольтные ячейки (RM-6) | 10 | шт. |
| 3 | - | - | - | - | - |

В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечен ввод в основные фонды 0,34 км ЛЭП и 10 ячеек (RM-6).

3.2. Показатели сметной стоимости на 2017 год:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 3740,739 |
| 1.1. | Стоимость ПИР |  |
| 1.2. | Стоимость оборудования | 3453,999 |
| 1.3. | Стоимость СМР | 277,917 |
| 1.4. | Прочие затраты | 8,822 |

На 2018 год:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 2422,113 |
| 1.1. | Стоимость ПИР |  |
| 1.2. | Стоимость оборудования | 1990,358 |
| 1.3. | Стоимость СМР | 397,085 |
| 1.4. | Прочие затраты | 34,670 |

Стоимость определена на основании:

- ПСД, ЛСР, ПИР

3.3. Показатели энергетической эффективности:

В результате реализации данного инвестиционного проекта достигаются следующие показатели энергоэффективности: снижение энергозатрат, повышение надежности передачи энергоресурсов, снижение энергетических потерь, увеличение пропускной способности ЛЭП.

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- увеличение транзита электроэнергии через данный объект;

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей;

- Присоединение объектов ООО «СФ «ПСК-6».

- График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 ООО "ГИП-Энерго"  на плановый период 2017-2018 годов:

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Организационный этап |  |  |
| 1.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017 | 2018 |
| 1.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017 | 2018 |
| 1.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2017 | 2018 |
| 2 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |
| 2.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2017 | 2018 |
| 2.2. | Поставка основного оборудования | 2017 | 2018 |
| 2.3. | Монтаж основного оборудования | 2017 | 2018 |
| 2.4. | Пусконаладочные работы | 2017 | 2018 |
| 2.5. | Завершение строительства | 2017 | 2018 |
| 3 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |
| 3.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017 | 2018 |
| 3.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017 | 2018 |
| 3.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017 | 2018 |
| 3.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017 | 2018 |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2017 | 2018 | Итого за период 2017-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ | тыс. руб. без НДС | 3170,12 | 2052,638 | 5222,76 |
| 2 | Финансирование КВЛ | тыс. руб. с НДС | 3740,739 | 2422,113 | 6162,85 |
| 3 | Ввод в ОФ | тыс. руб. без НДС | 3170,12 | 2052,638 | 5222,76 |
| 4 | Ввод в ОФ | МВА | - | - | - |
| 5 | Ввод в ОФ | км |  | 0,34 | 0,34 |

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ПИР:

- Заключен договор на разработку ПИР от 12.10.2016 № 12-10-П

- Подрядная организация – ООО «КУРС»

- Сумма договора – 756,764 тыс. руб. с НДС;

- Освоено на 01.03.2017г. – 756,764 тыс. руб. с НДС;

- Профинансировано на 01.03.2017г. – 756,764 тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:

- Разработана ПСД

6.2. Выполнение СМР

- Планируется к проведению закупочная процедура в 2017, 2018г.г.;

- Планируется заключение договора на выполнение СМР.

6.3. Поставка оборудования:

- Отдельного договора не требуется

- Информация о планируемых нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах ООО «ГИП-Энерго» по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

- Согласно договору технологического присоединения потребителя присоединяемая мощность составит 3МВт

7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;

- Отсутствует (новое строительство)

7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:

- Данным инвестиционным проектом предусматривается реализация договоров об осуществлении технологического присоединения нового микрорайона г. Уфы общей мощностью 3МВт

7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:

- Сетевая организация несет обязательства согласно заключенным договорам между ООО «ГИП-Энерго» и ООО «СФ «ПСК-6», и договору между ООО «ГИП-Энерго» и ООО «Башкирэнерго».

7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:

- Степень загрузки вводимых электросетевых объектов составит 3,4МВт мощности, что составит 52% от максимально возможной.

7.6. Проектные показатели планируемой (прогнозной) нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:

- Инвестиционным проектом не предусматривается ввод трансформаторной мощности.

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы Российской Федерации:

- Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы Российской Федерации.

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:

- Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации.

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы Российской Федерации в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы Российской Федерации.

- Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

9.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:

Г. Уфа, от ТП-6432 до РП-127 по ул. Ферина, координаты: 54.780506, 56.128016