ООО «ГИП-Энерго»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

G_201606__________________________________                                                                            (11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение ______                                                                            (Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Уфа_______________________________                                                                            (Уфа/Республика Башкортостан)

2017 год

Оглавление

1.	Общая информация	3

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4

5.	График реализации инвестиционного проекта	4

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5

7.	Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах ООО «ГИП-Энерго» по технологическому присоединению	6

8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	6

9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	7

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии; - обеспечение надежности электроснабжения; - обеспечение качества услуг. |
| --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | Снижение коммерческих потерь в эл. сетях ООО «ГИП-Энерго» - устранение безучетного потребления электроэнергии внутри зданий, сооружений, а также снижение аварийных ситуаций на отпаечных проводах путем замены на изолированный провод. Оснащение коллективными приборами учета многоквартирных домов согласно ФЗ 261. Обеспечение автоматизированного сбора данных и дальнейшей передачи данных гарантирующему поставщику (энергосбытовой комании). Формирование баланса по ТП. Установка контроля потребляемой нагрузки. |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2016 год; - Окончание работ: 2021 год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта: - установка АИИСКУЭ на объекте г. Уфа, ул. Черниковская 51, - установка АИИСКУЭ на объекте г. Уфа, ул. Первомайская 66/2, - установка АИИСКУЭ на объекте г. Уфа, б. Баландина 9/11, - установка АИИСКУЭ на объекте г. Уфа, ул. Менделеева 140/1, - установка АИИСКУЭ на объекте г. Уфа Т.Янаби 22, - установка АИИСКУЭ на объекте с.Бельское Стерлитамакского р-на ул. Центральная 7,8,6,5,3,4,1,2,22а,39,37,35. - установка АИИСКУЭ на объекте с.Б.Куганак Стерлитамакского р-на, - установка АИИСКУЭ на объекте с.Знаменка Белебеевского р-на, |

- Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Приборы учета | 0,4 | Меркурий 230 | Уточняется в ЛСР | шт. |
| 2 | Трансформаторы тока | 0,4 | ТТИ, Т-0,66 | Уточняется в ЛСР | шт. |
| 3 | GPRS-модем |  | Teleofis WRX708-R4 | Уточняется в ЛСР | шт. |
| 4 | ПО |  | ИВК "Энергобаланс" | Уточняется в ЛСР | шт. |
| 5 | Монтажное оборудование |  |  | Уточняется в ЛСР |  |
|  | Иные характеристики проекта |  |  |  |  |
| 6 | - | - | - | - | - |

В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечен ввод в основные фонды Система АИИСКУЭ

3.2. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 7052 |
| 1.1. | Стоимость ПИР | - |
| 1.2. | Стоимость оборудования | 2678 |
| 1.3. | Стоимость СМР | 1448 |
| 1.4. | Прочие затраты | 914 |

Стоимость определена на основании:

- ПСД, ЛСР, ПИР

3.3. Показатели эффективности:

Реализация данного инвестиционного проекта поможет достичь следующие показатели: снижение коммерческих потерь в распределительных сетях, уменьшение вероятности безучетного и бездоговорного потребления, уменьшение временного периода для снятия показаний, повышения качества обслуживания клиентов и повышение надежности, корректность данных.

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей;

- Снижение коммерческих потерь в эл. Сетях.

- График реализации инвестиционного проекта

  - Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 ООО "ГИП-Энерго"  на плановый период 2017-2021 годы:

| № | Наименование этапов основных работ | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организационный этап |  |  |
| 1.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-2021 | 2017-2021 |
| 1.2. | Получение разрешительной документации для реализации работ | 2017-2021 | 2017-2021 |
| 2 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2017-2021 | 2017-2021 |
| 2.1. | Поставка основного оборудования | 2017-2021 | 2017-2021 |
| 2.2. | Монтаж основного оборудования | 2017-2021 | 2017-2021 |
| 2.3. | Пусконаладочные работы | 2017-2021 | 2017-2021 |
| 2.4. | Завершение строительства | 2017-2021 | 2017-2021 |
| 3 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2017-2021 | 2017-2021 |
| 3.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-2021 | 2017-2021 |
| 3.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-2021 | 2017-2021 |
| 3.3. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-2021 | 2017-2021 |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого за период 2016-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ | тыс. руб. без НДС | 1067,8 | 241,5 | 1999,35 | 533,9 | 0 | 2134,29 | 5974,57 |
| 2 | Финансирование КВЛ | тыс. руб. с НДС | 1260 | 285,8 | 2359,23 | 630 | 0 | 2518,47 | 7052 |
| 3 | Ввод в ОФ | тыс. руб. без НДС | 1067,8 | 241,5 | 1999,35 | 533,9 | 0 | 2134,29 | 5974,57 |
| 4 | Ввод в ОФ | МВА | - | - |  |  |  |  | - |
| 5 | Ввод в ОФ | км |  |  |  |  |  |  |  |

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Выполнение СМР

- Заключен договор на выполнение СМР от 29.03.2016  № 29-3-П;

- Подрядная организация – ООО «КУРС»;

- Сумма договора – 1259,235 тыс. руб. с НДС;

- Освоено на 01.03.2017г. – 1259,235 тыс. руб. с НДС;

- Заключен договор на выполнение СМР от 06.06.2017  № 27/2017;

- Подрядная организация – ООО «КУРС»;

- Сумма договора – 285,872 тыс. руб. с НДС;

- Освоено на 27.06.2017г. – 285,872 тыс. руб. с НДС;

По договорам выполнен следующий объем работ:

- -Установлена АИИСКУЭ на объекты: жилые дома по адрсу: г. Уфа, ул Черниковская 51, ул. Первомайская 66/2 в 2016 году;

- -Установлена АИИСКУЭ на объекты: жилые дома по адрсу: г. Уфа, бульвар Баландина 9, 11 в 2017 году;

- -Планируется к проведению закупочная процедура в 2017 г на установку АИИСКУЭ по объекту г. Уфа, б. Баландина 9/11,

- -Планируется к проведению закупочная процедура в 2018 г на установку АИИСКУЭ по объекту г. Уфа, ул. Менделеева 140/1

- -Планируется к проведению закупочная процедура в 2019 г на установку АИИСКУЭ по объекту г. Уфа, ул. Т.Янаби 22,

- -Планируется к проведению закупочная процедура в 2020 г. на установку АИИСКУЭ по объекту с. Знаменка Белебеевского р-на

- -Планируется к проведению закупочная процедура в 2021 г. на установку АИИСКУЭ по объектам: с. Бельское Стерлитамакского р-на ул. Центральная, д. №№ 7, 8, 6, 5, 3, 4, 1, 2, 22а, 39, 37, 35; с.Б.Куганак Стерлитамакского р-на.

6.2. Поставка оборудования:

- Отдельного договора не требуется

- Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах ООО «ГИП-Энерго» по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

- Нет данных.

7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;

- Нет данных.

7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:

- Инвестиционным проектом не предусматривается осуществление технологических присоединений.

7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:

- Инвестиционным проектом не предусматривается осуществление технологических присоединений.

7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:

- Инвестиционным проектом не предусматривается ввод новых объектов.

7.6. Проектные показатели планируемой (прогнозной) нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:

- Инвестиционным проектом не предусматривается ввод трансформаторной мощности.

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы Российской Федерации:

- Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы Российской Федерации.

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:

- Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации.

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы Российской Федерации в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы Российской Федерации.

- Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

9.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:

Г. Уфа, ул. Черниковская 51

Г. Уфа, ул. Первомайская 66/2

Г. Уфа, ул. Менделеева 140/1

Г. Уфа, б. Баландина 9,11

Г. Уфа, ул. Т.Янаби 22

С. Бельское Стерлитамакского р-на, ул. Центральная 7,8,6,5,3,4,1,2,22а,39,37,35.

С. Б.Куганак Стерлитамакского р-на.

С. Знаменка Белебеевского р-на.