## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации:2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_201704
(идентификатор инвестиционного проекта)
Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.1.4.2
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ООО "ГИП-Энерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Уфа
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не требуется
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | КЛ-10кВ L=0,76км.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не требуется
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3,189 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3,189 млн.руб. с НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_201704
(идентификатор инвестиционного проекта)
Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| №30-У-2016 от 05.04.2016г. | ДС№1 от 17.02.2017г. | заключен | квартал 4Б, ограниченный улицами Ферина, Фронтовых бригад, Валерия Лесунова, Летчика Кобелева в Калининском р-не ГО г. Уфа РБ | ТП-6432 | РУ-10кВ РП-127, РУ-10кВ ТП-1280 | 3.4 | 0.4 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | - | 0 | 11.1. Проверку сетей и оборудования в границах балансовой принадлежности на пропуск дополнительной мощности. При необходимости выполнить реконструкцию на основе проекта. Объёмы реконструкции и применяемое оборудование, необходимость строительства дополнительной трансформаторной подстанции, тип и мощность применяемых трансформаторов определить проектом. При необходимости выполнения реконструкции ТП-6432 и (или) строительства дополнительной трансформаторной подстанции применить трансформаторы мощностью не более 1ООО кВА с установкой токоограничивающих коммутационных аппаратов на расчетный ток. 11.2. Коммерческий (расчётный) учёт активной и реактивной электрической энергии и мощности выполнить в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилами учёта электрической энергии», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012г., «Инструкцией по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределени»и (РД 34.09.101.94). 11.2.1. Учет электрической энергии выполнить с использованием: - приборов учета класса точности 0,5S и выше с возможностью замеров часовых объёмов потребления и хранения их более 90 суток - для узлов учета с мощностью не менее 670 кВт; - приборов учёта класса точности 1,0 и выше - для узлов учета с мощностью менее 670 кВт; - трансформаторов тока на расчётный ток, класса точности не хуже 0,5 с возможностью пломбировки контактов; - трансформаторов напряжения, класса точности не хуже 0,5 с возможностью пломбировки контактов (при организации учёта на оборудовании 6 кВ). 11.2.2. Рекомендуется предусмотреть приборы учёта с GSМ-модемом. 11.2.3. Выполнить защиту средств коммерческого учёта (измерительных цепей, измерительных трансформаторов тока, электросчётчиков, концентраторов и др.) от несанкционированного доступа на физическом и программном уровнях. 11.2.4. Установку и монтаж электросчётчиков, измерительных трансформаторов, концентраторов и др. выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» гл. 1.5, «Правил учёта электрической энергии» п. 3.4. и инструкцией по монтажу заводов изготовителей. 11.3. При подключении электроустановок и энергопринимающих устройств, которые могут повлиять на снижение качества электроэнергии, необходимо обеспечить установку фильтрокомпенсирующих устройств, исключающих ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013 в точках присоединения к электрическим сетям ООО «Башкирэнерго». 11.4. Выполнить расчет потребляемой реактивной мощности и, в случае необходимости, предусмотреть установку устройств компенсации реактивной мощности для обеспечения в точках подключения к электрической сети 1О кВ предельного значения коэффициент а реактивной мощности (tq <р) согласно приказа Минпромэнерго РФ № 49 от 22.02.2007г. (не более 0,4). 13.1. Проектирование электроснабжения объекта в соответствии с действующими нормативными документами в части раздела 13 «Заявитель осуществляет». 13.2. Реконструкцию ТП-6432. Объёмы реконструкции и применяемое оборудование, необходимость строительства дополнительных трансформаторных подстанций, тип и мощность применяемых трансформаторов определить проектом. Трансформаторы в ТП-6432 и во вновь устанавливаемых трансформаторных подстанциях применить мощностью не более 1ООО кВА. 13.3. Вывести 2 КЛ-10 кВ ТП-6432 - ТП-1280 из ТП-1280 и достроить до РП-127 (яч. 1О кВ № 3 и № 8). Тип, сечение, исполнение кабелей 1О кВ определить проектом. Сечение жил и экрана кабельных линий проверить на соответствие токам короткого замыкания. 13.4. При подключении электроустановок и энергопринимающих устройств, которые могут повлиять на снижение качества электроэнергии, необходимо обеспечить установку фильтрокомпенсирующих устройств, исключающих ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013 в точках присоединения к электрическим сетям ООО «Башкирэнерго». 13.5. Выполнить расчет потребляемой реактивной мощности и, в случае необходимости, предусмотреть установку устройств компенсации реактивной мощности для обеспечения в точках подключения к электрической сети 1О кВ предельного значения коэффициент а реактивной мощности (tq <р) согласно приказа Минпромэнерго РФ № 49 от 22.02.2007г. (не более 0,4). 13.6. В яч. 10 кВ ТП-6432 (при реконструкции) в направлении к ТП-1252 выполнить коммерческий (расчётный) учёт активной и реактивной электрической энергии и мощности в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилами учёта электрической энергии», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012г., «Инструкцией по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределении» (РД 34.09.101.94). 13.6.1. Учет электрической энергии выполнить с применением приборов учёта, позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающих хранение данных о почасовых объемах потребления электроэнергии за последние 120 дней и более и включенных в систему АСКУЭ. 13.6.2. Класс точности измерительных трансформаторов для подключения счетчиков расчетного учета должен быть не менее: - трансформаторов тока - 0,5S; - трансформаторов напряжения - 0,5 с обязательной пломбировкой контактов вторичных измерительных цепей. 13.6.3. Все средства измерения должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь действующие свидетельства о поверке. 13.6.4. Выполнить защиту средств коммерческого учёта (измерительных цепей, измерительных трансформаторов тока, электросчётчиков, концентраторов и др.) от несанкционированного доступа на физическом и программном уровнях. 13.6.5. Установку и монтаж электросчётчиков, измерительных трансформаторов, концентраторов и др. выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» гл. 1.5, «Правил учёта электрической энергии» п. 3.4. и инструкцией по монтажу заводов изготовителей | не требуется | 0.471
ДС№2 от 24.10.2017г.
ДС№3 от 10.09.2018г.
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_201704
(идентификатор инвестиционного проекта)
Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ТП-6432 | ТП-6432 | ТП-6432 с оборудованием подстанции | ТП-6432 с оборудованием подстанции | ТП-6432 с оборудованием подстанции | ТП-6432 | ТП-6432 | 2004 | 2004 | 2004 | 10 | 10 | 1.26 | 1.26 | 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_201701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и строительство распределительных сетей и трансформаторных подстанций для технологического присоединения нового микрорайона (оборудование, кабельные линии 6-10кВ.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 2КЛ-10кВ ТП1280-ТП6432, 2КЛ-10кВ ТП1252-ТП6432 | 2КЛ-10кВ РП127-ТП6432, 2КЛ-10кВ ТП1252-ТП6432 | 2КЛ-10кВ ТП1280-ТП6432, 2КЛ-10кВ ТП1252-ТП6432 | 2КЛ-10кВ РП127-ТП6432, 2КЛ-10кВ ТП1252-ТП6432 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2018 | 1 | 1 | 1х185/50, 1х240/50 | 1х185/50, 1х240/50 | КЛ | КЛ | 1.4923 | 2.252 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_201704
(идентификатор инвестиционного проекта)
Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | снижение энергозатрат, повышение надежности передачи энергоресурсов, снижение энергетических потерь, увеличение пропускной способности ЛЭП
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | • исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей в г.Уфа, • Исключение перегрузки ВЛ-10кВ от РП-127 до ТП-6432 по ул. Ферина в г. Уфа, • Присоединение объектов ООО «СФ «ПСК-6». • Присоединение объектов ООО «СФ «ПСК-6»
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | реконструкция и строительсво КЛ-10кВ от ТП-6432 до РП-127
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | н/д
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | н/д
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | • увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии; • технологическое присоединение заявителей, в том числе присоединение льготных категорий потребителей; • обеспечение надежности электроснабжения; • обеспечение качества услуг.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2018
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Завершено 3 кв. 2018

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_201704
(идентификатор инвестиционного проекта)
Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_201704
(идентификатор инвестиционного проекта)
Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_201704
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и строительство распределительных сетей и трансформаторных подстанций для технологического присоединения нового микрорайона (оборудование, кабельные линии 6-10кВ.)
(наименование инвестиционного проекта)
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | 2719491.53 | [5 empty] | Собственный капитал .
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | [7 empty] | Простой период окупаемости, лет | [5 empty] | 0.79
Срок амортизации, лет |  | 30 | [5 empty] | Дисконтированный период окупаемости, лет | [5 empty] | 0.85
Кол-во объектов, ед. |  | 1 | [5 empty] | Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. | [5 empty] | 24962131.9794
[8 empty] | Целесообразность реализации проекта | [5 empty] | +
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль |  | 20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал |  | 7.5
Доля собственных средств |  | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) |  | 7.5
Период |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Прогноз инфляции |  | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 3.7 | 7.848 | 12.1619 | 16.6484 | 21.3143 | 26.1669 |  | 31.2136 | 36.4621 | 41.9206 | 47.5974 | 53.5013
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  | 4319461.5 | 4492239.96 | 4671929.5584 | 4858806.7407 | 5053159.0104 |  | 5255285.3708 | 5465496.7856 | 5684116.657 | 5911481.3233 | 6147940.5762
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | 0 | 58665.4761 | 56671.1831 | 50547.6791 | 48706.7933 | 46865.9075 |  | 45025.0217 | 43184.1359 | 41343.2501 | 39502.3643 | 37661.4785
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и |  | 0 | 4260796.0239 | 4435568.7769 | 4621381.8793 | 4810099.9474 | 5006293.1029 |  | 5210260.3491 | 5422312.6497 | 5642773.407 | 5871978.959 | 6110279.0978
начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация |  | 0 | 90649.7177 | 90649.7177 | 90649.7177 | 90649.7177 | 90649.7177 |  | 90649.7177 | 90649.7177 | 90649.7177 | 90649.7177 | 90649.7177
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов |  | 0 | 4170146.3062 | 4344919.0592 | 4530732.1616 | 4719450.2298 | 4915643.3852 |  | 5119610.6314 | 5331662.9321 | 5552123.6893 | 5781329.2414 | 6019629.3801
(EBIT)
Проценты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения |  | 0 | 4170146.3062 | 4344919.0592 | 4530732.1616 | 4719450.2298 | 4915643.3852 |  | 5119610.6314 | 5331662.9321 | 5552123.6893 | 5781329.2414 | 6019629.3801
Налог на прибыль |  | 0 | 834029.2612 | 868983.8118 | 906146.4323 | 943890.046 | 983128.677 |  | 1023922.1263 | 1066332.5864 | 1110424.7379 | 1156265.8483 | 1203925.876
Чистая прибыль |  | 0 | 3336117.045 | 3475935.2474 | 3624585.7293 | 3775560.1838 | 3932514.7082 |  | 4095688.5051 | 4265330.3456 | 4441698.9514 | 4625063.3931 | 4815703.5041
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | -2719491.53 | 3426766.7627 | 3566584.965 | 3715235.447 | 3866209.9015 | 4023164.4258 |  | 4186338.2228 | 4355980.0633 | 4532348.6691 | 4715713.1108 | 4906353.2218
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов |  | 0 | 4170146.3062 | 4344919.0592 | 4530732.1616 | 4719450.2298 | 4915643.3852 |  | 5119610.6314 | 5331662.9321 | 5552123.6893 | 5781329.2414 | 6019629.3801
(EBIT) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация |  | 0 | 90649.7177 | 90649.7177 | 90649.7177 | 90649.7177 | 90649.7177 |  | 90649.7177 | 90649.7177 | 90649.7177 | 90649.7177 | 90649.7177
Проценты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль |  | 0 | 834029.2612 | 868983.8118 | 906146.4323 | 943890.046 | 983128.677 |  | 1023922.1263 | 1066332.5864 | 1110424.7379 | 1156265.8483 | 1203925.876
НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции |  | 2719491.53
Изменения финансовых обязательств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток |  | -2719491.53 | 3426766.7627 | 3566584.965 | 3715235.447 | 3866209.9015 | 4023164.4258 |  | 4186338.2228 | 4355980.0633 | 4532348.6691 | 4715713.1108 | 4906353.2218
Накопленный чистый денежный поток |  | -2719491.53 | 707275.2327 | 4273860.1977 | 7989095.6446 | 11855305.5461 | 15878469.9719 |  | 20064808.1947 | 24420788.258 | 28953136.9271 | 33668850.0379 | 38575203.2597
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 0.93023 | 0.86533 | 0.80496 | 0.7488 | 0.69656 |  | 0.64796 | 0.60275 | 0.5607 | 0.52158 | 0.48519
Дисконтированный денежный поток |  | -2719491.53 | 3187690.0118 | 3086282.2845 | 2990618.0412 | 2895020.0224 | 2802369.9102 |  | 2712586.0717 | 2625588.3314 | 2541298.0213 | 2459638.0216 | 2380532.7933
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом |  | -2719491.53 | 468198.4818 | 3554480.7663 | 6545098.8075 | 9440118.83 | 12242488.7401 |  | 14955074.8118 | 17580663.1432 | 20121961.1644 | 22581599.1861 | 24962131.9794
(PV)
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) |  | 24962131.9794
Внутренняя норма доходности (IRR) |  | 130.1%
Срок окупаемости (PBP) |  | 0.79
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |  | 0.85
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности расчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_201704
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и строительство распределительных сетей и трансформаторных подстанций для технологического присоединения нового микрорайона (оборудование, кабельные линии 6-10кВ.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Организационный этап | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100 | 100
2.1. | Закупка основного оборудования | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100 | 100
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100 | 100
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100 | 100
3.1. | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100 | 100
3.2. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100 | 100
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100 | 100
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100 | 100
3.5. | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100 | 100
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100 | 100
4 | Комплексное опробование оборудования | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100 | 100
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100 | 100
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100 | 100
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100 | 100
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100 | 100
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100 | 100

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_201704
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и строительство распределительных сетей и трансформаторных подстанций для технологического присоединения нового микрорайона (оборудование, кабельные линии 6-10кВ.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2017 года | Год 2018 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2018года | по состоянию на 01.01.2019года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 3.2087 | 3.2087 | 3.2087 | 0 | 0 | 3.2087 |  | 3.2087 |  | 3.2087 | 3.2087
1.1 | федерального бюджета | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 3.2087 | 3.2087 | 3.2087 | 0 | 0 | 3.2087 |  | 3.2087 |  | 3.2087 | 3.2087
1.4 | платы за технологическое присоединение | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5 | иных источников финансирования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 2.7192 | 2.7024 | 2.7192 | 0 | 0 | 2.7192 |  | 2.7024 |  | 2.7192 | 2.7024
2.1 | проектно-изыскательские работы | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 2.7192 | 2.7024 | 2.7192 | 0 | 0 | 2.7192 |  | 2.7024 |  | 2.7192 | 2.7024
2.3 | оборудование | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.4 | прочие затраты | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0 |  | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.76 | 0.76
3.7 | Другое3) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.76 | 0.76
4.7 | Другое3) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 2.7192 | 2.7024 | 2.7192 | 0 | 0 | 2.7192 |  | 2.7024 |  | 2.7192 | 2.7024
5.1 | млн рублей (без НДС) | 2.7192 | 2.7024 | 2.7192 |  | 0 | 2.7192 |  | 2.7024 |  | 2.7192 | 2.7024
5.2 | МВт | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.3 | МВ×А | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.4 | Мвар | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.5 | км | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0 |  | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.76 | 0.76
5.6 | другое3) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.4 | линий электропередачи, км | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.5 | другое3) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_201704
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и строительство распределительных сетей и трансформаторных подстанций для технологического присоединения нового микрорайона (оборудование, кабельные линии 6-10кВ.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Уфа | распределение электроэнергии | 2018 | [6 empty] | 0.76 |  | КЛ | КЛ-6/10кВ | ООО "ГИП-Энерго" | 2.7192 | ЛСР | 2.719 | Запрос предложений | Запрос предложений | 1 | 1 | 1 | 2.702 | ООО "Регион Электро" | - | 2.702 | 2.702 | ООО "Регион Электро" | 3.1889 | 3.1889 | № 31806480977 | http://zakupki.gov.ru | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | н/д | н/д | н/д | н/д | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 11.07.2018 | н/д | н/д

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_201704
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и строительство распределительных сетей и трансформаторных подстанций для технологического присоединения нового микрорайона (оборудование, кабельные линии 6-10кВ.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Башкортостан,г. Уфа
Тип проекта | технический
Вводимая мощность (в том числе прирост) | отсутствует
Срок ввода объекта | 2018
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | ожидание выполнения свей части ТУ вышестоящей сетевой организации
Сметная стоимость проекта в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 3.189
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ЛСР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 3.189
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 3.189
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 3.189
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 3.189
% от сметной стоимости проекта | 100
оплачено по договору, млн. руб. | 3.189
освоено по договору, млн. руб. | 3.189
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | ООО "Регион Электро"
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | 2КЛ-10кВ 3хАПвПу-1х185/50-10
График поставки основного оборудования | 2018
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | инвестиционный проект выполнен в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | инвестиционный проект выполнен в срок
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## План-схема
Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом 1. Реконструкция подстанции ТП - 6432 Координаты: ширина 54°46'50.09"С, долгота 56° 7'40.54"В

## Лист1
идентификатор | наименование
G_201704 | Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго"
Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | G_201704