## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа: Общество с ограниченной ответственностью "Гип-энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПИП РБ от 23.07.2019г. №212-О ООО ГИП-Энерго на 2017-2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2021 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [69 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план на 2017 год |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план на 2018 год |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план на 2019 год |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план на 2020 год |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план на 2021 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2021 год |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план на 01.01.2020года | Утвержденный план на 01.01.2021 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 23 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 24 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 24.9 | 25 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 26 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 27 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 30
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 2017 | 2017 | 2021 | 4.6883 | 46.2238 | нд | 4.6883 | 34.7762 | нд | 2.8713 | 46.0126 | 62.7187 | 62.7187 | 62.7187 | 62.7187 | 45.0599 | 33.8868 | 18.9012 | 41.7884 | 28.5071 | 2.8298 | 0 | 0 | 2.8298 | 0 | 2.8298 | 0 | 0 | 2.8298 | 0 | 5.4834 | 0 | 0 | 5.4835 | 0 | 5.4396 | 0 | 0 | 5.4396 | 0 | 7.6473 | 0 | 0 | 7.6473 | 0 | 7.6366 | 0 | 0 | 7.62 | 0.048452 | 5.5296 | 0 | 0 | 5.5296 | 0 | 10.4472 | 0 | 0 | 10.4472 | 0 | 6.716 | 0 | 0 | 6.716 | 0 | 17.6853 | 0 | 0 | 17.6853 | 0 | 12.3857 | 0 | 0 | 12.3857 | 0 | 8.7115 | 0 | 0 | 8.7115 | 0 | 37.762 | 0 | 5.9863 | 37.7621 | 0 | 49.9203 | 0 | 0 | 49.9037 | 0.048452
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 2017 | 2017 | 2021 | 1.9641 | 32.1972 | нд | 1.9641 | 24.2753 | нд | 2.8713 | 38.7952 | 62.7187 | 62.7187 | 62.7187 | 62.7187 | 31.0333 | 23.3859 | 13.8392 | 31.1134 | 19.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4975 | 0 | 0 | 4.4975 | 0 | 4.4537 | 0 | 0 | 4.4537 | 0 | 5.7513 | 0 | 0 | 5.7513 | 0 | 5.7315 | 0 | 0 | 5.7149 | 0.048452 | 4.0548 | 0 | 0 | 4.0548 | 0 | 8.9568 | 0 | 0 | 8.9568 | 0 | 6.0781 | 0 | 0 | 6.0781 | 0 | 16.9339 | 0 | 0 | 16.9339 | 0 | 6.5197 | 0 | 0 | 6.5197 | 0 | 8.7115 | 0 | 0 | 8.7115 | 0 | 26.9014 | 0 | 5.0311 | 26.9014 | 0 | 44.7874 | 0 | 0 | 44.7709 | 0.048452 | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 2017 | 2017 | 2021 | 2.7242 | 14.0266 | нд | 2.7242 | 10.5009 | нд | 0 | 7.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0266 | 10.5009 | 5.062 | 10.675 | 8.8412 | 2.8298 | 0 | 0 | 2.8298 | 0 | 2.8298 | 0 | 0 | 2.8298 | 0 | 0.98594 | 0 | 0 | 0.98596 | 0 | 0.9859 | 0 | 0 | 0.9859 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 1.9052 | 0 | 0 | 1.9052 | 0 | 1.4748 | 0 | 0 | 1.4748 | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | 1.4904 | 0 | 0.63791 | 0 | 0 | 0.63791 | 0 | 0.75138 | 0 | 0 | 0.75138 | 0 | 5.866 | 0 | 0 | 5.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8607 | 0 | 0.9552 | 10.8607 | 0 | 5.1328 | 0 | 0 | 5.1328 | 0 | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 2017 | 2017 | 2021 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 2017 | 2017 | 2021 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 2017 | 2017 | 2021 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 2017 | 2017 | 2021 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | ООО "ГИП-Энерго" | [7 empty] | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 1.9641 | 32.1972 | нд | 1.9641 | 24.2753 | нд | 2.8713 | 38.7952 | 62.7187 | 62.7187 | 62.7187 | 62.7187 | 31.0333 | 23.3859 | 13.8392 | 31.1134 | 19.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4975 | 0 | 0 | 4.4975 | 0 | 4.4537 | 0 | 0 | 4.4537 | 0 | 5.7513 | 0 | 0 | 5.7513 | 0 | 5.7315 | 0 | 0 | 5.7149 | 0.048452 | 4.0548 | 0 | 0 | 4.0548 | 0 | 8.9568 | 0 | 0 | 8.9568 | 0 | 6.0781 | 0 | 0 | 6.0781 | 0 | 16.9339 | 0 | 0 | 16.9339 | 0 | 6.5197 | 0 | 0 | 6.5197 | 0 | 8.7115 | 0 | 0 | 8.7115 | 0 | 26.9014 | 0 | 5.0311 | 26.9014 | 0 | 44.7874 | 0 | 0 | 44.7709 | 0.048452 | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0.59331 | 24.5344 | нд | 0.59331 | 16.6126 | нд | 0.74975 | 31.1322 | 30.7891 | 30.7891 | 30.7891 | 30.7891 | 21.249 | 13.6017 | 4.0545 | 21.3288 | 9.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5426 | 0 | 0 | 2.5426 | 0 | 2.5426 | 0 | 0 | 2.526 | 0.048452 | 4.0548 | 0 | 0 | 4.0548 | 0 | 8.9568 | 0 | 0 | 8.9568 | 0 | 6.0781 | 0 | 0 | 6.0781 | 0 | 16.9339 | 0 | 0 | 16.9339 | 0 | 6.5197 | 0 | 0 | 6.5197 | 0 | 8.7115 | 0 | 0 | 8.7115 | 0 | 19.1952 | 0 | 5.0311 | 19.1952 | 0 | 37.1449 | 0 | 0 | 37.1283 | 0.048452 | -
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | - | - | - | 0.59331 | 3.1888 |  | 0.59331 | 4.4197 |  |  | 8.1272 |  |  |  |  | 2.9504 | 4.439 | 0.25775 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4017 | 0 | 0 | 2.4017 | 0 | 2.4017 | 0 | 0 | 2.3851 | 0.016593 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 |  | 5.1768 | 0 | 0 | 5.1768 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 12.3444 | 0 | 0 | 12.3444 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 3.3707 | 0 | 0 | 3.3707 | 0 | 5.6368 | 0 | 0 | 5.6368 | 0 | 23.2936 | 0 | 0 | 23.277 | 0.016593 | -
1.1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,3 км. в с. Бельское Стерлитамакского района в рамках технологического присоединения заявителей. | Н_201702 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.082 | 0.546 | 2017-08-25 | 0.082 | 0.546 | 2017-08-25 | 0 | 0.546 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.546 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение заявителей Стерлитамакский район, с. Бельское |  | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.0011 | 0.0011 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Выпадающие доходы , связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединенние |  | П,И | 2017 | 2017 | 2021 | 0 | 0.25775 | н.д | 0 | 1.4886 | н.д | н.д | 5.1768 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0 | 1.4886 | 0.25775 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 5.1768 | 0 | 0 | 5.1768 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 12.3444 | 0 | 0 | 12.3444 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 3.3707 | 0 | 0 | 3.3707 | 0 | 3.2351 | 0 | 0 | 3.2351 | 0 | 20.8919 | 0 | 0 | 20.8919 | 0
1.1.1.1.4 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа |  | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.00165 | 0.00165 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.00165 | 0.00165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.5 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,685 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201802 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.2868 | 1.2537 | 2018-05-28 | 0.2868 | 1.2537 | 2018-05-28 | 0 | 1.2537 | н.д | н.д | н.д | н.д | 1.2537 | 1.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2537 | 0 | 0 | 1.2537 | 0 | 1.2537 | 0 | 0 | 1.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2537 | 0 | 0 | 1.2537 | 0 | 1.2537 | 0 | 0 | 1.2537 | 0
1.1.1.1.6 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,82 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201803 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.204 | 1.0593 | 2018-08-09 | 0.204 | 1.0593 | 2018-08-09 | 0 | 1.0593 | н.д | н.д | н.д | н.д | 1.0593 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 1.0593 | 0
1.1.1.1.7 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,08 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201804 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.020512 | 0.072135 | 2018-08-06 | 0.020512 | 0.072135 | 2018-08-06 | 0 | 0.072135 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.072135 | 0.072135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072135 | 0 | 0 | 0.072135 | 0 | 0.072135 | 0 | 0 | 0.072135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072135 | 0 | 0 | 0.072135 | 0 | 0.072135 | 0 | 0 | 0.072135 | 0
1.1.1.1.8 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа, ТП-9710 |  | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | н.д | 0 | 0 | нд | 0.01625 | 0.01625 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.01625 | 0.01625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01625 | 0 | 0 | 0.01625 | 0 | 0.01625 | 0 | 0 | 0 | 0.01625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01625 | 0 | 0 | 0.01625 | 0 | 0.01625 | 0 | 0 | 0 | 0.01625
1.1.1.1.9 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа, ТП-6392 |  | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | н.д | 0 | 0 | нд | 0.00034277 | 0.00034277 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.00034277 | 0.00034277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034277 | 0 | 0 | 0.00034277 | 0 | 0.00034277 | 0 | 0 | 0 | 0.00034277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034277 | 0 | 0 | 0.00034277 | 0 | 0.00034277 | 0 | 0 | 0 | 0.00034277
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | н.д | 0 | 0 | нд | 0.14092 | 0.14092 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.14092 | 0.14092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14092 | 0 | 0 | 0.14092 | 0 | 0.14092 | 0 | 0 | 0.14092 | 0.031859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14092 | 0 | 0 | 0.14092 | 0 | 0.14092 | 0 | 0 | 0.14092 | 0.031859 | -
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа |  | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | н.д | 0 | 0 | нд | 0.10906 | 0.10906 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.10906 | 0.10906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10906 | 0 | 0 | 0.10906 | 0 | 0.10906 | 0 | 0 | 0.10906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10906 | 0 | 0 | 0.10906 | 0 | 0.10906 | 0 | 0 | 0.10906 | 0
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа, с. Нагаево, ТП-9929 |  | П.И | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | н.д | 0 | 0 | нд | 0.031859 | 0.031859 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.031859 | 0.031859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031859 | 0 | 0 | 0.031859 | 0 | 0.031859 | 0 | 0 | 0.031859 | 0.031859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031859 | 0 | 0 | 0.031859 | 0 | 0.031859 | 0 | 0 | 0.031859 | 0.031859
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0.59259 | 21.3456 | н.д | 0.73359 | 12.1929 | 0 | 0.60883 | 22.864 | н.д | н.д | н.д | н.д | 18.1576 | 9.0217 | 3.7968 | 21.3288 | 8.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7968 | 0 | 0 | 3.7968 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 4.5895 | 0 | 0 | 4.5895 | 0 | 4.5895 | 0 | 0 | 4.5895 | 0 | 5.0311 | 0 | 0 | 5.0311 | 0 | 5.3409 | 0 | 0 | 5.3409 | 0 | 13.4174 | 0 | 5.0311 | 13.4174 | 0 | 13.7104 | 0 | 0 | 13.7104 | 0 | -
1.1.1.3.1 | Технологическое присоединение заявителя ООО "СФ"ПСК-6" (застройщика нового жилого комплекса), без выполнения работ | I_201807 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.60883 | 0.60883 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.60883 | 0.60883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Строительство схемы электроснабжения для технологического присоединения новой или дополнительной мощности заявителей г.Уфа (свыше 670 кВт), в том числе: | Г | - | - | - | - | 0.59259 | 21.3456 |  | 0.73359 | 12.1929 |  |  | 22.2552 | 30.7891 | 30.7891 | 30.7891 | 30.7891 | 17.5488 | 8.4129 | 3.7968 | 21.3288 | 8.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7968 | 0 | 0 | 3.7968 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 4.5895 | 0 | 0 | 4.5895 | 0 | 4.5895 | 0 | 0 | 4.5895 | 0 | 5.0311 | 0 | 0 | 5.0311 | 0 | 5.3409 | 0 | 0 | 5.3409 | 0 | 13.4174 | 0 | 5.0311 | 13.4174 | 0 | 13.7104 | 0 | 0 | 13.7104 | 0 | -
1.1.1.3.2.1 | Строительство 2 БКТП 1000 кВА для технологического присоединения заявителей 2-ух новых улиц с. Нагаево 30 квартал (1 этап ПИР + Строительство 2 КЛ 10кВ L=0,4 км.) | I_201901 | П,И | 2019 | 2019 | 2020 | 0.59259 | 3.7968 | 2019-09-30 | 0.73359 | 4.5461 | 2019-09-30 | 0 | 4.5461 | 4.6551 | 4.6551 | 4.6551 | 4.6551 | 0 | 0.7661 | 3.7968 | 3.78 | 0.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7968 | 0 | 0 | 3.7968 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0.7661 | 0 | 0 | 0.7661 | 0 | 0.7661 | 0 | 0 | 0.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5629 | 0 | 0 | 4.5629 | 0 | 4.5461 | 0 | 0 | 4.5461 | 0
1.1.1.3.2.2 | Строительство 2 БКТП 1000 кВА для технологического присоединения заявителей 2-ух новых улиц с. Нагаево 30 квартал (2 этап Строительство 2 БКТП 1000 кВА) | I_202005 | П,И | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 8.7744 | 2020-02-29 |  | 3.8234 | 2020-02-29 | 0 | 8.8545 | 13.067 | 13.067 | 13.067 | 13.067 | 8.7744 | 3.8234 | 0 | 8.7744 | 3.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8234 | 0 | 0 | 3.8234 | 0 | 3.8234 | 0 | 0 | 3.8234 | 0 | 5.0311 | 0 | 0 | 5.0311 | 0 | 5.0311 | 0 | 0 | 5.0311 | 0 | 8.8545 | 0 | 5.0311 | 8.8545 | 0 | 8.8545 | 0 | 0 | 8.8545 | 0
1.1.1.3.2.3 | Строительство 2КЛ-10кВ L=0,025 км от 2БКТП 1000 кВА до 2ВЛЗ-10кВ (сущ.) с. Нагаево 30 квартал | J_202101 | П,И | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 8.7744 | 2020-02-29 |  | 3.8234 | 2020-02-29 | 0 | 8.8545 | 13.067 | 13.067 | 13.067 | 13.067 | 8.7744 | 3.8234 | 0 | 8.7744 | 3.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30971 | 0 | 0 | 0.30971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30971 | 0 | 0 | 0.30971 | 0 | Корректировка графика и объема финансирования в связи с приведением в соответствии с тарифным решением на 2021 год
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 2016-10-16 | 0 | 0 | 2016-10-16 | 2.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1216 | 2.1216 | 2.1216 | 2.1216 | 2.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 2016-10-16 | 0 | 0 | 2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 2016-10-16 | 0 | 0 | 2016-10-16 | 2.1216 | 0 | н.д | н.д | н.д | н.д | 2.1216 | 2.1216 | 2.1216 | 2.1216 | 2.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.2.1 | Технологическое присоединение к электрическим сетям вышестоящей сетевой организации ООО "Башкирэнерго" (покупка мощности 3 МВт для застройщика ООО "СФ"ПСК-6" в рамках выполнения технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" для подключенния нового микрорайона. | I_201808 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 2016-10-16 | 0 | 0 | 2016-10-16 | 2.1216 | 0 | н.д | н.д | н.д | н.д | 2.1216 | 2.1216 | 2.1216 | 2.1216 | 2.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 1.3708 | 7.6627 | нд | 1.3708 | 7.6627 | нд | 0 | 7.6631 | 31.9296 | 31.9296 | 31.9296 | 31.9296 | 7.6627 | 7.6627 | 7.6631 | 7.6631 | 7.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4975 | 0 | 0 | 4.4975 | 0 | 4.4537 | 0 | 0 | 4.4537 | 0 | 3.2087 | 0 | 0 | 3.2087 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7062 | 0 | 0 | 7.7062 | 0 | 7.6426 | 0 | 0 | 7.6426 | 0 | -
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью до 15 кВт) г.Уфа | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью от 15 до 150 кВт) г.Уфа | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью от 150 до 670 кВт) г.Уфа | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью свыше 670 кВт) г.Уфа | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 2017 | 2017 | 2018 | 1.3708 | 7.6627 | нд | 1.3708 | 7.6627 | нд | 0 | 7.6631 | 31.9296 | 31.9296 | 31.9296 | 31.9296 | 7.6627 | 7.6627 | 7.6631 | 7.6631 | 7.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4975 | 0 | 0 | 4.4975 | 0 | 4.4537 | 0 | 0 | 4.4537 | 0 | 3.2087 | 0 | 0 | 3.2087 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7062 | 0 | 0 | 7.7062 | 0 | 7.6426 | 0 | 0 | 7.6426 | 0 | -
1.1.4.2.1 | Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, (Застройщик ООО "СФ"ПСК-6" в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | G_201704 | С,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0.48046 | 3.2087 | 2018-06-04 | 0.48046 | 3.2087 | 2018-06-04 | 0 | 3.209 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 3.2087 | 3.2087 | 3.209 | 3.209 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2087 | 0 | 0 | 3.2087 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2087 | 0 | 0 | 3.2087 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | Технологическое присоединение жилого комплекса 2 ЭТАП. Корректировка графика и объема финансирования в связи с приведением в соответствии с тарифным решением на 2018, экономия на закупочной процедуре.
1.1.4.2.2 | Реконструкция КРУ 10кВ в ТП 6432, путем замены моноблоков 2 шт. (4 ячейки) на моноблоки 2 шт.(5 ячеек).Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, (Застройщик ООО "СФ"ПСК-6") в рамках выполнения 1-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | G_201701 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.6973 | 3.6973 | 2017-05-12 | 0.6973 | 3.6973 | 2017-05-12 | 0 | 3.6973 | 24.5046 | 24.5046 | 24.5046 | 24.5046 | 3.6973 | 3.6973 | 3.6973 | 3.6973 | 3.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7407 | 0 | 0 | 3.7407 | 0 | 3.6969 | 0 | 0 | 3.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7407 | 0 | 0 | 3.7407 | 0 | 3.6969 | 0 | 0 | 3.6969 | 0 | Технологическое присоединение жилого комплекса 1 ЭТАП
1.1.4.2.3 | Проектно-изыскательные работы по реконструкции распределительных сетей и трансформаторной подстанции ТП-6432, для технологического присоединения нового жилого комплекса, (Застройщик ООО "СФ"ПСК-6") в рамках выполнения технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | G_201701 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.19305 | 0.75676 | 2016-10-12 | 0.19305 | 0.75676 | 2016-10-12 | 0 | 0.75676 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.75676 | 0.75676 | 0.75676 | 0.75676 | 0.75676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75676 | 0 | 0 | 0.7568 | 0 | 0.7568 | 0 | 0 | 0.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75676 | 0 | 0 | 0.7568 | 0 | 0.7568 | 0 | 0 | 0.7568 | 0 | Технологическое присоединение жилого комплекса 1 ЭТАП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 2.7242 | 14.0266 | нд | 2.7242 | 10.5009 | нд | 0 | 7.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0266 | 10.5009 | 5.062 | 10.675 | 8.8412 | 2.8298 | 0 | 0 | 2.8298 | 0 | 2.8298 | 0 | 0 | 2.8298 | 0 | 0.98594 | 0 | 0 | 0.98596 | 0 | 0.9859 | 0 | 0 | 0.9859 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 1.9052 | 0 | 0 | 1.9052 | 0 | 1.4748 | 0 | 0 | 1.4748 | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | 1.4904 | 0 | 0.63791 | 0 | 0 | 0.63791 | 0 | 0.75138 | 0 | 0 | 0.75138 | 0 | 5.866 | 0 | 0 | 5.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8607 | 0 | 0.9552 | 10.8607 | 0 | 5.1328 | 0 | 0 | 5.1328 | 0 | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0.65918 | 7.1429 | нд | 0.65918 | 7.1589 | нд | 0 | 3.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1429 | 7.1589 | 2.257 | 3.2102 | 2.6393 | 1.5706 | 0 | 0 | 1.5706 | 0 | 1.5706 | 0 | 0 | 1.5706 | 0 | 0.70006 | 0 | 0 | 0.70006 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0.74615 | 0 | 0 | 0.74615 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0.8328 | 0 | 0 | 0.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9572 | 0 | 0 | 2.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2283 | 0 | 0.9552 | 5.2283 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0.65918 | 7.1429 | нд | 0.65918 | 7.1589 | нд | 0 | 3.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1429 | 7.1589 | 2.257 | 3.2102 | 2.6393 | 1.5706 | 0 | 0 | 1.5706 | 0 | 1.5706 | 0 | 0 | 1.5706 | 0 | 0.70006 | 0 | 0 | 0.70006 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0.74615 | 0 | 0 | 0.74615 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0.8328 | 0 | 0 | 0.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9572 | 0 | 0 | 2.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2283 | 0 | 0.9552 | 5.2283 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | -
1.2.1.2.1 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6432, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_202106 | П,И | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0.98407 | нд | 0 | 0.98407 | нд | 0 | 0 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.98407 | 0.98407 | 0 | 0 | 0.98407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6276, Установка шкафа телеметрии 1 шт | I_202003 | П,И | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0.9392 | нд | 0 | 0.9552 | нд | 0 | 0 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.9392 | 0.9552 | 0 | 0.9392 | 0.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9552 | 0 | 0 | 0.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9552 | 0 | 0.9552 | 0.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Упразднено
1.2.1.2.3 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга г. Уфа, ТП-6014, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_201903 | П,И | 2019 | 2019 | 2019 | 0.27109 | 0.834 | 2018-08-14 | 0.27109 | 0.834 | 2018-08-14 | 0 | 0.834 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.834 | 0.834 | 0.82 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0.8328 | 0 | 0 | 0.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0.8328 | 0 | 0 | 0.8328 | 0 | Изменение величины НДС с 01.01.2019 года
1.2.1.2.4 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-7133, (Установка шкафа телеметрии 1 шт.) | I_201801 | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0.11928 | 0.737 | 2017-10-10 | 0.11928 | 0.737 | 2018-04-02 | 0 | 0.737 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.737 | 0.737 | 0.737 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0.74615 | 0 | 0 | 0.74615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0.74615 | 0 | 0 | 0.74615 | 0
1.2.1.2.5 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга РП-616, Установка шкафа телеметрии 1 шт | G_201605 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.26882 | 1.6467 | 2016-05-23 | 0.26882 | 1.6466 | 2016-05-23 | 0 | 1.6466 | н.д | н.д | н.д | н.д | 1.6467 | 1.6466 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9466 | 0 | 0 | 0.9466 | 0 | 0.9466 | 0 | 0 | 0.9466 | 0 | 0.70006 | 0 | 0 | 0.70006 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70006 | 0 | 0 | 0.70006 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0
1.2.1.2.6 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6326, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_202104 | П,И | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 1.001 | нд | 0 | 1.001 | нд | 0 | 0 | н.д | н.д | н.д | н.д | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.7 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6392, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_202105 | П,И | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 1.001 | нд | 0 | 1.001 | нд | 0 | 0 | н.д | н.д | н.д | н.д | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.8 | Проектно-изыскательные работы для системы дистанционного мониторинга ТП-6276, ТП-6326, ТП-6392, РП-616, ТП-6432, ТП-7133, ТП-6014 | G_201601 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.16865 | 0.624 | 2015-08-21 | 0.16865 | 0.624 | 2015-08-21 | 0 | 0.624 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.624 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 2.065 | 6.8837 | нд | 2.065 | 3.342 | нд | 0 | 3.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8837 | 3.342 | 2.805 | 7.4648 | 6.2019 | 1.2592 | 0 | 0 | 1.2592 | 0 | 1.2592 | 0 | 0 | 1.2592 | 0 | 0.28587 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0.2859 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0.6576 | 0 | 0 | 0.6576 | 0 | 0.63791 | 0 | 0 | 0.63791 | 0 | 0.75138 | 0 | 0 | 0.75138 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6324 | 0 | 0 | 5.6324 | 0 | 2.8539 | 0 | 0 | 2.8539 | 0 | -
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | - | - | 0 | 2.9088 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | н.д | н.д | н.д | н.д | 2.9088 | 0 | 0 | 2.86 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.2.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, ТП-6014, Количество ПУ 5 шт. | I_202103 | П,И | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 2.9088 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | н.д | н.д | н.д | н.д | 2.9088 | 0 | 0 | 2.86 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | - | - | 1.016 | 2.8159 |  | 1.016 | 2.183 |  | 0 | 2.8407 |  |  |  |  | 2.8159 | 2.183 | 2.175 | 3.4458 | 2.1829 | 1.2592 | 0 | 0 | 1.2592 | 0 | 1.2592 | 0 | 0 | 1.2592 | 0 | 0.28587 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0.2859 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0.6576 | 0 | 0 | 0.6576 | 0 | 0.63791 | 0 | 0 | 0.63791 | 0 | 0.75138 | 0 | 0 | 0.75138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5646 | 0 | 0 | 1.5646 | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | -
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в г.Уфа, ТП-6276, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 10 шт. | I_202004 | П,И | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в с. Нагаево 30 квартал, класс напряжения 0,22(0,4) кВ | I_201902 | П,И | 2019 | 2019 | 2020 | 0.68161 | 0.6408 | 2019-09-16 | 0.68161 | 0.63791 | 2019-09-16 | 0 | 1.2957 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.6408 | 0.63791 | 0.63 | 0.6408 | 0.63791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0.6576 | 0 | 0 | 0.6576 | 0 | 0.63791 | 0 | 0 | 0.63791 | 0 | 0.75138 | 0 | 0 | 0.75138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2787 | 0 | 0 | 1.2787 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 1.409 | 0
1.2.3.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в с. Нагаево 30 квартал, класс напряжения 0,22(0,4) кВ | I_202001 | П,И | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.4 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных ТП-6432, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 10 шт. | H_201706 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.060419 | 0.28587 | 2017-02-06 | 0.060419 | 0.28587 | 2017-02-06 | 0 | 0.286 | н.д | н.д | н.д | н.д | 0.28587 | 0.28587 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28587 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0.2859 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28587 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0.2859 | 0 | 0 | 0.2859 | 0
1.2.3.5.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в ВРУ-0.4кВ по ул. Черниковская 51, ул.Первомайска 66/2, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 67 шт. | G_201606 |  | 2016 | 2016 | 2017 | 0.274 | 1.2592 | 2016-03-29 | 0.274 | 1.2592 | 2016-03-29 | 0 | 1.259 | н.д | н.д | н.д | н.д | 1.2592 | 1.2592 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.2592 | 0 | 0 | 1.2592 | 0 | 1.2592 | 0 | 0 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | - | - | 1.049 | 1.159 | 2018-02-10 | 1.049 | 1.159 | 2018-02-10 | 0 | 1.159 | н.д | н.д | н.д | н.д | 1.159 | 1.159 | 0.63 | 1.159 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0
1.2.3.6.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных ТП-6432, класс напряжения 6(10) кВ, Количество ПУ 2 шт. | I_201806 | С,И | 2018 | 2018 | 2018 | 1.049 | 1.159 | 2018-02-10 | 1.049 | 1.159 | 2018-02-10 | 0 | 1.159 | н.д | н.д | н.д | н.д | 1.159 | 1.159 | 0.63 | 1.159 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | Корректировка графика и объема финансирования в связи с приведением в соответствии с тарифным решением на 2018, экономия на закупочной процедуре.
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
* | В УНЦ ячейки выключателя включено: стоимость ячейки с выкатным выключателем (в том числе приборы учета и измерения электроэнергии, элементы управления ячейкой), стоимость строительно-монтажных работ (в том числе демонтаж существующего оборудования) с учетом стоимости используемого материала, (устройство фундаментов, опорных металлоконструкций, кабельного хозяйства, ошиновки, заземления), стоимость проектных работ, а также сопутствующие затраты. ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71258516/#ixzz5MM4jPGKM
** | УНЦ не учитывают: компенсационные затраты, связанные с выполнением специальных технических условий (в том числе проведение необходимых согласований по проектным решениям) по переустройству сооружений и коммуникаций транспортной, газовой и инженерной инфраструктуры при пересечении последних объектами электросетевого хозяйства; ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71258516/#ixzz5MME5mudL
***
УНЦ не учитывают:затраты на автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии. ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71258516/#ixzz5MRRHK7io
**** | 13. Офисы обслуживания потребителей подразделяются на центры обслуживания потребителей (далее - центры обслуживания потребителей) и пункты обслуживания потребителей, организованные в обособленных подразделениях сетевой организации (далее - пункты обслуживания потребителей). Офисы обслуживания потребителей должны обеспечивать организацию очного обслуживания потребителей, исключающего необходимость взаимодействия потребителя с иными подразделениями сетевой организации (принцип "одного окна").
***** | Укрупненные нормативы цены не распостраняются на приобретение недвижимого имущества и автотранспорта;
Укрупненные нормативы цены не распостраняются на строительство ВЛ 0,4 кВ
1.6.1 | Приобретение передвижной электролаборатории | I_202102 |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0