## 11.2
Раздел 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Общество с ограниченнной ответственностью "ГИП-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПИП РБ №132-О от 04.10.2021г. ООО ГИП-Энерго на 2022-2026
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические данные о реализации мероприятий по технологическому присоединению |  |  | Среднее за 3 года значение фактических данных о реализации мероприятий по технологическому присоединению | год 2023 |  | год 2024 |  | год 2025 |  | год 2026
|  |  | год 2020 | год 2021 | год 2022 |  | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ООО "ГИП-Энерго" | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт.1) | 39 | 13 | 1 | 17.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0.4475 | 0.195 | 0.03 | 0.22417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0.0225 | 0.12 | 0.03 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 19 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0.215 | 0.075 | 0 | 0.096667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | 141 | 67 | 83 | 97 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | МВт2) | 1.0951 | 0.996 | 1.208 | 1.0997 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | 50 | 47 | 73 | 56.6667 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
|  | МВт2) | 0.73009 | 0.704 | 1.063 | 0.83236 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.6 | 0.45
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 91 | 20 | 10 | 40.3333 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20
|  | МВт2) | 1.365 | 0.292 | 0.145 | 0.60067 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.3
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | 127 | 80 | 84 | 97 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | МВт2) | 1.8851 | 1.191 | 1.238 | 1.438 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | 42 | 55 | 74 | 57 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
|  | МВт2) | 0.61009 | 0.824 | 1.093 | 0.84236 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.6 | 0.45
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 85 | 25 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20
|  | МВт2) | 1.275 | 0.367 | 0.145 | 0.59567 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.3
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн рублей без НДС | 13.5477 | 8.88 | 1.7663 | 8.0647 | 3.379 | 4.804 | 2.944 | 4.804 | 2.944 | 4.804 | 2.944 | 4.804
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн рублей без НДС | 0.1625 | 0.095 | 0 | 0.085833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | 13.3852 | 8.785 | 1.7663 | 7.9788 | 3.379 | 4.804 | 2.944 | 4.804 | 2.944 | 4.804 | 2.944 | 4.804
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн рублей без НДС | 12.7504 | 8.4413 | 1.1009 | 7.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 2.3326 | 0.292 | 0.145 | 0.9232 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567
|  | МВА | 0.63 | 0 | 0 | 0.21 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63
|  | км | 5.388 | 3.94 | 1.078 | 3.4687 | 2.8 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 3.5
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 1.8851 | 0.292 | 0.145 | 0.77403 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567
|  | МВА | 0.63 | 0 | 0 | 0.21 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63
|  | км | 5.388 | 3.94 | 1.078 | 3.4687 | 2.8 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 3.5
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 2.3326 | 0.3 | 0 | 0.87753 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0
|  | МВА | 0.63 | 1 | 0 | 0.54333 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0
|  | км | 5.388 | 0.05 | 0 | 1.8127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 2.3326 | 0.3 | 0 | 0.87753 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0
|  | МВА | 1 | 1 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0
|  | км | 5.388 | 0.05 | 0 | 1.8127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт.1) | 2 | 2 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | 2 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0.09 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | 10 | 8 | 21 | 13 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | МВт2) | 0.56 | 0.63 | 1.4256 | 0.87188 | 0.295 | 0.295 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | 2 | 4 | 13 | 6.3333 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | МВт2) | 0.08 | 0.315 | 0.53563 | 0.31021 | 0.125 | 0.125 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 8 | 4 | 8 | 6.6667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0.48 | 0.315 | 0.89 | 0.56167 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | 12 | 7 | 17 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | МВт2) | 0.65 | 0.54 | 0.82563 | 0.67188 | 0.295 | 0.295 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | 4 | 4 | 13 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | МВт2) | 0.17 | 0.315 | 0.53563 | 0.34021 | 0.125 | 0.125 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт2) | 0.48 | 0.225 | 0.29 | 0.33167 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн рублей без НДС | 0.56325 | 0.72418 | 0.90076 | 0.7294 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн рублей без НДС | 0.05833 | 0.09591 | 0 | 0.051413 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | 0.50491 | 0.62827 | 0.90076 | 0.67798 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн рублей без НДС | 0.42441 | 0.47583 | 0.038484 | 0.31291 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0.65 | 0.315 | 0.29 | 0.41833 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0.289 | 0.26 | 0.4 | 0.31633 | 0.10633 | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0.48 | 0.315 | 0.29 | 0.36167 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0.289 | 0.26 | 0.4 | 0.31633 | 0.10633 | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0.65 | 0 | 0 | 0.21667 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0.289 | 0 | 0 | 0.096333 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0.48 | 0 | 0 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0.289 | 0 | 0 | 0.096333 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) шт. договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
2) МВт максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1
5) При необходимости указания единиц измерения отличных от МВт, МВА и км вместо слова "Другое" указывается наименование иной единицы измерения