## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
О_202403
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП в с. Нагаево по техническим условиям в рамках договора по технологическому присоединению с ООО "Башкирэнерго" для увеличения максимальной мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.1.2
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | н/д
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Уфа
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не требуется
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | н/д
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | н/д
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | н/д
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | н/д
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | н/д
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | н/д
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | н/д
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. без НДС | 5.35
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. без НДС | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
О_202403
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП в с. Нагаево по техническим условиям в рамках договора по технологическому присоединению с ООО "Башкирэнерго" для увеличения максимальной мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 23-11-03285-02-01 |  | проверка выполнения ТУ | 450900, РБ, г.Уфа, с. Нагаево., кадастровый номер: 02:55:040610:4546 | ТП-9791 | проверка выполнения ТУ | 0.55 | 0.12 | 0.43 | 10 | 3 | 0.63 | 1 | 0 | 0 | 11. Заявитель осуществляет: 11.1. Проектирование электроснабжения объекта в части мероприятий, предусмотренных разделом 11 настоящих ТУ, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов, при строительстве и реконструкции которых в соответствии с «Градостроительным кодексом РФ» № 190-ФЗ от 29.12.2004 разработка проектной документации не требуется. 11.1.1. Проектирование выполнить в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами учёта электрической энергии», «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г, «Инструкцией по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределении» (РД 34.09.101.94), «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г., статьями Федерального закона «Об электроэнергетике», «Порядком расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии» утв. приказом Минэнерго России № 380 от 23.06.2015г., ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами. 11.1.2. Согласование при необходимости типа оборудования и материалов на стадии проектирования с ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго». 11.1.3. В случае определения при проектировании необходимости отступления от настоящих технических условий, их согласование с ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и последующей корректировкой технических условий. 11.1.4. Согласование проектной документации с ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и органом государственного энергетического надзора. 11.1.5. В составе проекта предусмотреть: - расчет токов короткого замыкания на шинах проектируемых энергопринимающих устройств (ТП); - выбор селективных устройств защиты от коротких замыканий ТП-10/0.4 кВ. 11.2. В ТП-9791 замену силового трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА. 11.3. В РУ-0.4 кВ ТП-9791 на вводе, установить автоматические выключатель на расчетный ток (550 кВт). 11.4. Направление уведомления в ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» о выполнении технических условий с приложением следующих документов: а) техническая документация (технические паспорта) на линии электропередачи, основное энергетическое и электротехническое оборудование, разъединители, измерительные трансформаторы, ВЧ-заградители, токоограничивающие реакторы; б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки) подписанная ответственным лицом за электрохозяйство. 11.5. Предъявление перед вводом в эксплуатацию энергопринимающих устройств для осмотра и допуска инспекторам Западно - Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представителям ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и другим заинтересованным организациям в установленном порядке. 11.6. Участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств представителями ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» | 10. Сетевая организация осуществляет: 10.1. Разработку технического задания на проектирование и проектирование электроснабжения объекта в части мероприятий, предусмотренных разделом 10 настоящих ТУ, в соответствии с действующими нормативными документами. 10.2. Реконструкцию ПС 110 кВ Нагаево. Объем, состав и характеристики заменяемого оборудования, тип и характеристики определить проектом. 10.2.1. Замену силовых трансформаторов 1Т, 2Т (2х16 000 кВА) на трансформаторы 2х40 000 кВА. 10.3. Коммерческий (расчётный) учёт активной и реактивной электрической энергии и мощности выполнить в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилами учёта электрической энергии», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г, «Инструкцией по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределении» (РД 34.09.101.94). 10.3.1. Учет электрической энергии выполнить с установкой пункта коммерческого учета (ПКУ) на границе балансовой принадлежности (опора №43/8 ВЛ-10 кВ ф-8 ПС 110 кВ Нагаево) с использованием приборов учета, класса точности 0,5S и выше (позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, в том числе включенных в состав автоматизированной измерительной системы коммерческого учета). 10.3.2. Все средства измерения должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь действующие свидетельства о поверке. 10.3.3. Предусмотреть автоматическую передачу информации о потребляемой электрической энергии в ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и другие заинтересованные организации. 10.3.4. Выполнить защиту средств коммерческого учёта (измерительных цепей, измерительных трансформаторов тока, электросчётчиков, концентраторов и др.) от несанкционированного доступа на физическом и программном уровнях. 10.3.5. Установку и монтаж электросчётчиков, измерительных трансформаторов, концентраторов и др. выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» гл.1.5, «Правил учёта электрической энергии» п.3.4. и инструкцией по монтажу заводов изготовителей. 10.4. Расчет и настройку уставок устройств РЗА ф-8 ПС 110 кВ Нагаево. 10.5. На ВЛ-10 кВ ф-8 ПС 110 кВ Нагаево выполнить замену провода АС-50 мм2 на участке опора №2 – опора №57 на СИП-3-1х95 мм2. Необходимость установки дополнительных опор, замену опор и траверс, определить проектом. 10.6. Направление уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в адрес органа федерального государственного энергетического надзора. 10.7. Фактический отпуск мощности в заявленном количестве после выполнения ООО «Башкирэнерго» мероприятий в объеме п.10 настоящих ТУ и после выполнения заявителем мероприятий в объеме п.11 настоящих ТУ в полном объеме. | 0.31248
| 23-11-03287-02-01 |  | проверка выполнения ТУ | РБ, г.Уфа, ул.с. Нагаево., кадастровый номер: 02:55:040610:4549 | ТП-9792 | ВЛ-10 кВ опора №33/9 ф-7 ПС 110 кВ Нагаево | 0.55 | 0.12 | 0.43 | 10 | 3 | 0.63 | 1 | 0 | 0 | 11. Заявитель осуществляет: 11.1. Проектирование электроснабжения объекта в части мероприятий, предусмотренных разделом 11 настоящих ТУ, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов, при строительстве и реконструкции которых в соответствии с «Градостроительным кодексом РФ» № 190-ФЗ от 29.12.2004 разработка проектной документации не требуется. 11.1.1. Проектирование выполнить в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами учёта электрической энергии», «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г, «Инструкцией по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределении» (РД 34.09.101.94), «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г., статьями Федерального закона «Об электроэнергетике», «Порядком расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии» утв. приказом Минэнерго России № 380 от 23.06.2015г., ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами. 11.1.2. Согласование при необходимости типа оборудования и материалов на стадии проектирования с ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго». 11.1.3. В случае определения при проектировании необходимости отступления от настоящих технических условий, их согласование с ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и последующей корректировкой технических условий. 11.1.4. Согласование проектной документации с ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и органом государственного энергетического надзора. 11.1.5. В составе проекта предусмотреть: - расчет токов короткого замыкания на шинах проектируемых энергопринимающих устройств (ТП); - выбор селективных устройств защиты от коротких замыканий ТП-10/0.4 кВ. 11.2. В РУ-0.4 кВ ТП-9792 на вводе, установить автоматический выключатель на расчетный ток (550 кВт). 11.3. Направление уведомления в ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» о выполнении технических условий с приложением следующих документов: а) техническая документация (технические паспорта) на линии электропередачи, основное энергетическое и электротехническое оборудование, разъединители, измерительные трансформаторы, ВЧ-заградители, токоограничивающие реакторы; б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки) подписанная ответственным лицом за электрохозяйство. 11.4. Направление инспекторам Западно - Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки. 11.5. Участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств представителями ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго». | 10. Сетевая организация осуществляет: 10.1. Разработку технического задания на проектирование и проектирование электроснабжения объекта в части мероприятий, предусмотренных разделом 10 настоящих ТУ, в соответствии с действующими нормативными документами. 10.2. Реконструкцию ПС 110 кВ Нагаево. Объем, состав и характеристики заменяемого оборудования, тип и характеристики определить проектом. 10.2.1. Замену силовых трансформаторов 1Т, 2Т (2х16 000 кВА) на трансформаторы 2х40 000 кВА. 10.3. Коммерческий (расчётный) учёт активной и реактивной электрической энергии и мощности выполнить в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилами учёта электрической энергии», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г, «Инструкцией по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределении» (РД 34.09.101.94). 10.3.1. Учет электрической энергии выполнить с установкой пункта коммерческого учета (ПКУ) на границе балансовой принадлежности (опора №33/9 ВЛ-10 кВ ф-7 ПС 110 кВ Нагаево) с использованием приборов учета, класса точности 0,5S и выше (позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, в том числе включенных в состав автоматизированной измерительной системы коммерческого учета). 10.3.2. Все средства измерения должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь действующие свидетельства о поверке. 10.3.3. Предусмотреть автоматическую передачу информации о потребляемой электрической энергии в ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и другие заинтересованные организации. 10.3.4. Выполнить защиту средств коммерческого учёта (измерительных цепей, измерительных трансформаторов тока, электросчётчиков, концентраторов и др.) от несанкционированного доступа на физическом и программном уровнях. 10.3.5. Установку и монтаж электросчётчиков, измерительных трансформаторов, концентраторов и др. выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» гл.1.5, «Правил учёта электрической энергии» п.3.4. и инструкцией по монтажу заводов изготовителей. 10.4. Расчет и настройку уставок устройств РЗА ф-7 ПС 110 кВ Нагаево. 10.5. На ВЛ-10 кВ ф-7 ПС 110 кВ Нагаево выполнить замену провода СИП-3х70 мм2 (опора №1 -7), АС-35 мм2 (опора №7-42) на участке опора №1 – опора №42 на СИП-3-1х95 мм2. Необходимость установки дополнительных опор, замену опор и траверс, определить проектом. 10.6. Направление уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в адрес органа федерального государственного энергетического надзора. 10.7. Фактический отпуск мощности в заявленном количестве после выполнения ООО «Башкирэнерго» мероприятий в объеме п.10 настоящих ТУ и после выполнения заявителем мероприятий в объеме п.11 настоящих ТУ в полном объеме. | 0.31248
| 23-11-03288-02-01 |  | проверка выполнения ТУ | 450900, г.Уфа, с. Нагаево., кадастровый номер: 02:55:040610:5886. | ТП-9794, ТП-9793 | ВЛ-10 кВ опора №42 ф-7 ПС 110 кВ Нагаево | 0.9 | 0.14 | 0.76 | 10 | 3 | 1.03 | 1 | 0 | 0 | 11. Заявитель осуществляет: 11.1. Проектирование электроснабжения объекта в части мероприятий, предусмотренных разделом 11 настоящих ТУ, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов, при строительстве и реконструкции которых в соответствии с «Градостроительным кодексом РФ» № 190-ФЗ от 29.12.2004 разработка проектной документации не требуется. 11.1.1. Проектирование выполнить в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами учёта электрической энергии», «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г, «Инструкцией по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределении» (РД 34.09.101.94), «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г., статьями Федерального закона «Об электроэнергетике», «Порядком расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии» утв. приказом Минэнерго России № 380 от 23.06.2015г., ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами. 11.1.2. Согласование при необходимости типа оборудования и материалов на стадии проектирования с ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго». 11.1.3. В случае определения при проектировании необходимости отступления от настоящих технических условий, их согласование с ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и последующей корректировкой технических условий. 11.1.4. Согласование проектной документации с ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и органом государственного энергетического надзора. 11.1.5. В составе проекта предусмотреть: - расчет токов короткого замыкания на шинах проектируемых энергопринимающих устройств (ТП); - выбор селективных устройств защиты от коротких замыканий ТП-10/0.4 кВ. 11.2. В ТП-9793 замену силового трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА. 11.3. В РУ-0.4 кВ ТП-9793 и ТП-9794 на вводах, установить автоматические выключатели на общий расчетный ток (900 кВт). 11.4. Направление уведомления в ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» о выполнении технических условий с приложением следующих документов: а) техническая документация (технические паспорта) на линии электропередачи, основное энергетическое и электротехническое оборудование, разъединители, измерительные трансформаторы, ВЧ-заградители, токоограничивающие реакторы; б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки) подписанная ответственным лицом за электрохозяйство. 11.5. Предъявление перед вводом в эксплуатацию энергопринимающих устройств для осмотра и допуска инспекторам Западно - Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представителям ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и другим заинтересованным организациям в установленном порядке. 11.6. Участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств представителями ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго». | 10. Сетевая организация осуществляет: 10.1. Разработку технического задания на проектирование и проектирование электроснабжения объекта в части мероприятий, предусмотренных разделом 10 настоящих ТУ, в соответствии с действующими нормативными документами. 10.2. Реконструкцию ПС 110 кВ Нагаево. Объем, состав и характеристики заменяемого оборудования, тип и характеристики определить проектом. 10.2.1. Замену силовых трансформаторов 1Т, 2Т (2х16 000 кВА) на трансформаторы 2х40 000 кВА. 10.3. Коммерческий (расчётный) учёт активной и реактивной электрической энергии и мощности выполнить в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилами учёта электрической энергии», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г, «Инструкцией по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределении» (РД 34.09.101.94). 10.3.1. Учет электрической энергии выполнить с установкой пункта коммерческого учета (ПКУ) на границе балансовой принадлежности (опора №42 ВЛ-10 кВ ф-7 ПС 110 кВ Нагаево) с использованием приборов учета, класса точности 0,5S и выше (позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, в том числе включенных в состав автоматизированной измерительной системы коммерческого учета). 10.3.2. Все средства измерения должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь действующие свидетельства о поверке. 10.3.3. Предусмотреть автоматическую передачу информации о потребляемой электрической энергии в ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и другие заинтересованные организации. 10.3.4. Выполнить защиту средств коммерческого учёта (измерительных цепей, измерительных трансформаторов тока, электросчётчиков, концентраторов и др.) от несанкционированного доступа на физическом и программном уровнях. 10.3.5. Установку и монтаж электросчётчиков, измерительных трансформаторов, концентраторов и др. выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» гл.1.5, «Правил учёта электрической энергии» п.3.4. и инструкцией по монтажу заводов изготовителей. 10.4. Расчет и настройку уставок устройств РЗА ф-7 ПС 110 кВ Нагаево. 10.5. На ВЛ-10 кВ ф-7 ПС 110 кВ Нагаево выполнить замену провода СИП-3х70 мм2 (опора №1 -7), АС-35 мм2 (опора №7-42) на участке опора №1 – опора №42 на СИП-3-1х95 мм2. Необходимость установки дополнительных опор, замену опор и траверс, определить проектом. 10.6. Направление уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в адрес органа федерального государственного энергетического надзора. 10.7. Фактический отпуск мощности в заявленном количестве после выполнения ООО «Башкирэнерго» мероприятий в объеме п.10 настоящих ТУ и после выполнения заявителем мероприятий в объеме п.11 настоящих ТУ в полном объеме | 0.3208
| 23-11-03283-02-01 |  | проверка выполнения ТУ | 450900, РБ, г. Уфа, с. Нагаево., кадастровый номер: 02:55:040610:4518 | ТП-9795, ТП-9994 | ВЛ-10 кВ опора №43/8 ф-8 ПС 110 кВ Нагаево | 0.9 | 0.46 | 0.44 | 10 | 3 | 1.03 | 1 | 0 | 0 | 11. Заявитель осуществляет: 11.1. Проектирование электроснабжения объекта в части мероприятий, предусмотренных разделом 11 настоящих ТУ, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов, при строительстве и реконструкции которых в соответствии с «Градостроительным кодексом РФ» № 190-ФЗ от 29.12.2004 разработка проектной документации не требуется. 11.1.1. Проектирование выполнить в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами учёта электрической энергии», «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г, «Инструкцией по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределении» (РД 34.09.101.94), «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г., статьями Федерального закона «Об электроэнергетике», «Порядком расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии» утв. приказом Минэнерго России № 380 от 23.06.2015г., ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами. 11.1.2. Согласование при необходимости типа оборудования и материалов на стадии проектирования с ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго». 11.1.3. В случае определения при проектировании необходимости отступления от настоящих технических условий, их согласование с ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и последующей корректировкой технических условий. 11.1.4. Согласование проектной документации с ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и органом государственного энергетического надзора. 11.1.5. В составе проекта предусмотреть: - расчет токов короткого замыкания на шинах проектируемых энергопринимающих устройств (ТП); - выбор селективных устройств защиты от коротких замыканий ТП-10/0.4 кВ. 11.2. В ТП-9795 замену силового трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА. 11.3. В РУ-0.4 кВ ТП-9795 и ТП-9994 на вводах, установить автоматические выключатели на общий расчетный ток (900 кВт). 11.4. Направление уведомления в ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» о выполнении технических условий с приложением следующих документов: а) техническая документация (технические паспорта) на линии электропередачи, основное энергетическое и электротехническое оборудование, разъединители, измерительные трансформаторы, ВЧ-заградители, токоограничивающие реакторы; б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки) подписанная ответственным лицом за электрохозяйство. 11.5. Предъявление перед вводом в эксплуатацию энергопринимающих устройств для осмотра и допуска инспекторам Западно - Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представителям ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и другим заинтересованным организациям в установленном порядке. 11.6. Участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств представителями ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго». | 10. Сетевая организация осуществляет: 10.1. Разработку технического задания на проектирование и проектирование электроснабжения объекта в части мероприятий, предусмотренных разделом 10 настоящих ТУ, в соответствии с действующими нормативными документами. 10.2. Реконструкцию ПС 110 кВ Нагаево. Объем, состав и характеристики заменяемого оборудования, тип и характеристики определить проектом. 10.2.1. Замену силовых трансформаторов 1Т, 2Т (2х16 000 кВА) на трансформаторы 2х40 000 кВА. 10.3. Коммерческий (расчётный) учёт активной и реактивной электрической энергии и мощности выполнить в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилами учёта электрической энергии», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г, «Инструкцией по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределении» (РД 34.09.101.94). 10.3.1. Учет электрической энергии выполнить с установкой пункта коммерческого учета (ПКУ) на границе балансовой принадлежности (опора №43/8 ВЛ-10 кВ ф-8 ПС 110 кВ Нагаево) с использованием приборов учета, класса точности 0,5S и выше (позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, в том числе включенных в состав автоматизированной измерительной системы коммерческого учета). 10.3.2. Все средства измерения должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь действующие свидетельства о поверке. 10.3.3. Предусмотреть автоматическую передачу информации о потребляемой электрической энергии в ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и другие заинтересованные организации. 10.3.4. Выполнить защиту средств коммерческого учёта (измерительных цепей, измерительных трансформаторов тока, электросчётчиков, концентраторов и др.) от несанкционированного доступа на физическом и программном уровнях. 10.3.5. Установку и монтаж электросчётчиков, измерительных трансформаторов, концентраторов и др. выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» гл.1.5, «Правил учёта электрической энергии» п.3.4. и инструкцией по монтажу заводов изготовителей. 10.4. Расчет и настройку уставок устройств РЗА ф-8 ПС 110 кВ Нагаево. 10.5. На ВЛ-10 кВ ф-8 ПС 110 кВ Нагаево выполнить замену провода АС-50 мм2 на участке опора №2 – опора №57 на СИП-3-1х95 мм2. Необходимость установки дополнительных опор, замену опор и траверс, определить проектом. 10.6. Направление уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в адрес органа федерального государственного энергетического надзора. 10.7. Фактический отпуск мощности в заявленном количестве после выполнения ООО «Башкирэнерго» мероприятий в объеме п.10 настоящих ТУ и после выполнения заявителем мероприятий в объеме п.11 настоящих ТУ в полном объеме. | 0.3208
| 23-11-03289-02-01 | 23-11-03289-03-01 | проверка выполнения ТУ | РБ, г. Уфа, с. Нагаево., кадастровый номер: 02:55:040610:4551 | ТП-9866 | ВЛ-10 кВ, опора №19 ф-7 ПС 110 кВ Нагаево | 0.55 | 0.08 | 0.47 | 10 | 3 | 0.63 | 1 | 0 | 0 | 11. Заявитель осуществляет: 11.1. Проектирование электроснабжения объекта в части мероприятий, предусмотренных разделом 11 настоящих ТУ, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов, при строительстве и реконструкции которых в соответствии с «Градостроительным кодексом РФ» № 190-ФЗ от 29.12.2004 разработка проектной документации не требуется. 11.1.1. Проектирование выполнить в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами учёта электрической энергии», «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г, «Инструкцией по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределении» (РД 34.09.101.94), «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г., статьями Федерального закона «Об электроэнергетике», «Порядком расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии» утв. приказом Минэнерго России № 380 от 23.06.2015г., ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами. 11.1.2. Согласование при необходимости типа оборудования и материалов на стадии проектирования с ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго». 11.1.3. В случае определения при проектировании необходимости отступления от настоящих технических условий, их согласование с ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и последующей корректировкой технических условий. 11.1.4. Направление проектной документации в ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» для проверки на соответствие требованиям технических условий, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной. 11.1.5. Предоставление необходимых сведений в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления письменного запроса от Сетевой организации для выполнения мероприятий, предусмотренных разделом 10 настоящих ТУ. 11.1.6. В составе проекта предусмотреть: - расчет токов короткого замыкания на шинах проектируемых энергопринимающих устройств (ТП); - выбор селективных устройств защиты от коротких замыканий ТП-10/0.4 кВ. 11.2. В ТП-9866 замену силового трансформатора 400 кВА на силовой трансформатор 630 кВА. Оборудование проверить на пропуск дополнительной мощности, при необходимости выполнить реконструкцию. 11.2.1. В РУ-0.4 кВ ТП-9866 на вводе, установить автоматический выключатель на расчетный ток (550 кВт). 11.3. Направление уведомления в ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» о выполнении технических условий с приложением следующих документов: а) техническая документация (технические паспорта) на линии электропередачи, основное энергетическое и электротехническое оборудование, разъединители, измерительные трансформаторы, ВЧ-заградители, токоограничивающие реакторы; б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки) подписанная ответственным лицом за электрохозяйство. 11.4. Предъявление перед вводом в эксплуатацию энергопринимающих устройств для осмотра представителям ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и другим заинтересованным организациям в установленном порядке. 11.5. Участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств представителями ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго». 11.6. Направление инспекторам Западно - Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки. | 10. Сетевая организация осуществляет: 10.1. Разработку технического задания на проектирование и проектирование электроснабжения объекта в части мероприятий, предусмотренных разделом 10 настоящих ТУ, в соответствии с действующими нормативными документами. 10.2. На ПС 110 кВ Нагаево организацию 3 и 4 сек.ш. 10 кВ. - объем, состав, тип и характеристики оборудования определить проектом. 10.3. Коммерческий (расчётный) учёт активной и реактивной электрической энергии и мощности выполнить в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилами учёта электрической энергии», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г, «Инструкцией по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределении» (РД 34.09.101.94). 10.3.1. Учет электрической энергии выполнить с установкой пункта коммерческого учета (ПКУ) на границе балансовой принадлежности (опора №19 ВЛ-10 кВ ф-7 ПС 110 кВ Нагаево) с использованием приборов учета, класса точности 0,5S и выше (позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, в том числе включенных в состав автоматизированной измерительной системы коммерческого учета). 10.3.2. Все средства измерения должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь действующие свидетельства о поверке. 10.3.3. Предусмотреть автоматическую передачу информации о потребляемой электрической энергии в ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и другие заинтересованные организации. 10.3.4. Выполнить защиту средств коммерческого учёта (измерительных цепей, измерительных трансформаторов тока, электросчётчиков, концентраторов и др.) от несанкционированного доступа на физическом и программном уровнях. 10.3.5. Установку и монтаж электросчётчиков, измерительных трансформаторов, концентраторов и др. выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» гл.1.5, «Правил учёта электрической энергии» п.3.4. и инструкцией по монтажу заводов изготовителей. 10.4. Расчет и настройку уставок устройств РЗА ф-7 ПС 110 кВ Нагаево. 10.5. На ВЛ-10 кВ ф-7 ПС 110 кВ Нагаево выполнить замену провода СИП-3х70 мм2 (опора №1 - 7), АС-35 мм2 (опора №7 - 42) на участке опора №1 – опора №42 на СИП-3-1х95 мм2. Необходимость установки дополнительных опор, замену опор и траверс, определить проектом. 10.6. Направление уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в адрес органа федерального государственного энергетического надзора. 10.7. Фактический отпуск мощности в заявленном количестве после выполнения ООО «Башкирэнерго» мероприятий в объеме п.10 настоящих ТУ и после выполнения заявителем мероприятий в объеме п.11 настоящих ТУ в полном объеме. | 0.31838
| Всего | [5 empty] | 3.45 | 0.92 | 2.53 |  |  | 3.95 | [5 empty] | 1.5849
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
|  |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
О_202403
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП в с. Нагаево по техническим условиям в рамках договора по технологическому присоединению с ООО "Башкирэнерго" для увеличения максимальной мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ТП-9791 | ТП-9791 | Трансформатор силовой масляный | Трансформатор силовой масляный | Трансформатор силовой масляный | ТП-9791 | ТП-9791 | 2012 | 2023 | 2012 | 10 | 10 | 0.4 | 0.63 | - | - | - | - | -
| ТП-9792 | ТП-9792 | Трансформатор силовой масляный | Трансформатор силовой масляный | Трансформатор силовой масляный | ТП-9792 | ТП-9792 | 2012 | 2012 | 2012 | 10 | 10 | 0.63 | 0.63 | - | - | - | - | -
| ТП-9794 | ТП-9794 | Трансформатор силовой масляный | Трансформатор силовой масляный | Трансформатор силовой масляный | ТП-9794 | ТП-9794 | 2013 | 2013 | 2013 | 10 | 10 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | -
| ТП-9793 | ТП-9793 | Трансформатор силовой масляный | Трансформатор силовой масляный | Трансформатор силовой масляный | ТП-9793 | ТП-9793 | 2013 | 2023 | 2013 | 10 | 10 | 0.4 | 0.63 | - | - | - | - | -
| ТП-9795 | ТП-9795 | Трансформатор силовой масляный | Трансформатор силовой масляный | Трансформатор силовой масляный | ТП-9795 | ТП-9795 | 2012 | 2023 | 2012 | 10 | 10 | 0.4 | 0.63 | - | - | - | - | -
| ТП-9994 | ТП-9994 | Трансформатор силовой масляный | Трансформатор силовой масляный | Трансформатор силовой масляный | ТП-9994 | ТП-9994 | 2012 | 2012 | 2012 | 10 | 10 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | -
| ТП-9866 | ТП-9866 | Трансформатор силовой масляный | Трансформатор силовой масляный | Трансформатор силовой масляный | ТП-9866 | ТП-9866 | 2012 | 2023 | 2012 | 10 | 10 | 0.4 | 0.63 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
О_202403
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция электрооборудования РУ-6 кВ РП-503, Расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Силикатная, 3, с заменой масляных выключателей на вакуумные.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
О_202403
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП в с. Нагаево по техническим условиям в рамках договора по технологическому присоединению с ООО "Башкирэнерго" для увеличения максимальной мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | увеличение максимальной разрешенной мощности по существующим ТП с заменой силовых трансформаторов
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | увеличение максимальной разрешенной мощности по существующим ТП с заменой силовых трансформаторов
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | н/д
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | • увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии; • обеспечение надежности электроснабжения; • обеспечение качества услуг.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | проверка выполнения ТУ со стороны вышестоящей ТСО

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
О_202403
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП в с. Нагаево по техническим условиям в рамках договора по технологическому присоединению с ООО "Башкирэнерго" для увеличения максимальной мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
О_202403
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП в с. Нагаево по техническим условиям в рамках договора по технологическому присоединению с ООО "Башкирэнерго" для увеличения максимальной мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
О_202403
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП в с. Нагаево по техническим условиям в рамках договора по технологическому присоединению с ООО "Башкирэнерго" для увеличения максимальной мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | 5350416.445 | [5 empty] | Собственный капитал .
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | [7 empty] | Простой период окупаемости, лет | [5 empty] | 0.18
Срок амортизации, лет |  | 30 | [5 empty] | Дисконтированный период окупаемости, лет | [5 empty] | 0.77
Кол-во объектов, ед. |  | 1 | [5 empty] | Чистая приведенная стоимость (NPV) через 9 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. | [5 empty] | 73146820.6848
[8 empty] | Целесообразность реализации проекта | [5 empty] | +
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль |  | 20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал |  | 16
Доля собственных средств |  | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) |  | 12
Период |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Прогноз инфляции |  | 6 | 7.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 6 | 13.632 | 18.4045 | 23.1407 | 28.0664 | 33.189 |  | 38.5166 | 44.0572 | 49.8195 | 55.8123 | 62.0448
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход |  | 0 | 0 | 11769690.042 | 12240477.6437 | 12730096.7494 | 13239300.6194 |  | 13768872.6442 | 14319627.5499 | 14892412.6519 | 15488109.158 | 16107633.5243
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 0 | 0 | 5350416.445
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  |  |  | 99278.551 | 88551.1825 | 85326.2535 | 82101.3246 |  | 78876.3956 | 75651.4666 | 72426.5377 | 69201.6087 | 65976.6798
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и |  |  |  | 6419273.597 | 12240477.6437 | 12730096.7494 | 13239300.6194 |  | 13768872.6442 | 14319627.5499 | 14892412.6519 | 15488109.158 | 16107633.5243
начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация |  |  |  | 178347.2148 | 178347.2148 | 178347.2148 | 178347.2148 |  | 178347.2148 | 178347.2148 | 178347.2148 | 178347.2148 | 178347.2148
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов |  |  |  | 6240926.3822 | 12062130.4288 | 12551749.5346 | 13060953.4046 |  | 13590525.4293 | 14141280.3351 | 14714065.4371 | 15309761.9432 | 15929286.3095
(EBIT)
Проценты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения |  |  |  | 6240926.3822 | 12062130.4288 | 12551749.5346 | 13060953.4046 |  | 13590525.4293 | 14141280.3351 | 14714065.4371 | 15309761.9432 | 15929286.3095
Налог на прибыль |  |  |  | 0 | 0 | 2510349.9069 | 2612190.6809 |  | 2718105.0859 | 2828256.067 | 2942813.0874 | 3061952.3886 | 3185857.2619
Чистая прибыль |  |  |  | 6240926.3822 | 12062130.4288 | 10041399.6277 | 10448762.7237 |  | 10872420.3435 | 11313024.2681 | 11771252.3497 | 12247809.5546 | 12743429.0476
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  |  |  | 6319995.046 | 12151926.4612 | 10134420.589 | 10545008.6139 |  | 10971891.1627 | 11415720.0163 | 11877173.0268 | 12356955.1607 | 12855799.5827
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов |  |  |  | 6240926.3822 | 12062130.4288 | 12551749.5346 | 13060953.4046 |  | 13590525.4293 | 14141280.3351 | 14714065.4371 | 15309761.9432 | 15929286.3095
(EBIT) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация |  |  |  | 178347.2148 | 178347.2148 | 178347.2148 | 178347.2148 |  | 178347.2148 | 178347.2148 | 178347.2148 | 178347.2148 | 178347.2148
Проценты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль |  |  |  | 0 | 0 | 2510349.9069 | 2612190.6809 |  | 2718105.0859 | 2828256.067 | 2942813.0874 | 3061952.3886 | 3185857.2619
НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции |  |  |  | 10785150.11
Изменения финансовых обязательств |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток |  |  |  | 6319995.046 | 12151926.4612 | 10134420.589 | 10545008.6139 |  | 10971891.1627 | 11415720.0163 | 11877173.0268 | 12356955.1607 | 12855799.5827
Накопленный чистый денежный поток |  |  |  | 6319995.046 | 18471921.5072 | 28606342.0962 | 39151350.7101 |  | 50123241.8728 | 61538961.8891 | 73416134.9159 | 85773090.0766 | 98628889.6593
Коэффициент дисконтирования |  |  |  | 0.86207 | 0.74316 | 0.64066 | 0.55229 |  | 0.47611 | 0.41044 | 0.35383 | 0.30503 | 0.26295
Дисконтированный денежный поток |  |  |  | 5448271.5914 | 9030860.9254 | 6492694.3172 | 5823914.3845 |  | 5223860.1863 | 4685493.8621 | 4202494.5485 | 3769185.8925 | 3380470.8105
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом |  |  |  | 5448271.5914 | 14479132.5167 | 20971826.834 | 26795741.2185 |  | 32019601.4048 | 36705095.2669 | 40907589.8154 | 44676775.7079 | 48057246.5184
(PV)
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) |  | 73146820.6848
Срок окупаемости (PBP) |  | 0.18
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |  | 0.77
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности расчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 9 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

## 6.1. Паспорт сетевой график эт1
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
О_202403
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП в с. Нагаево по техническим условиям в рамках договора по технологическому присоединению с ООО "Башкирэнерго" для увеличения максимальной мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 1кв.2024 | 2кв.2024 |  |  | 4кв.2023 | 1кв.2024
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 1кв.2024 | 1кв.2024 |  |  | 4кв.2023 | 4кв.2023
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 1кв.2024 | 1кв.2024 |  |  | 1кв.2024 | 1кв.2024
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации | 2кв.2024 | 2кв.2024 |  |  | 1кв.2024 | 1кв.2024
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап | 2кв.2024 | 2кв.2024 |  |  | 1кв.2024 | 1кв.2024
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2кв.2024 | 2кв.2024 |  |  | 1кв.2024 | 1кв.2024
2.1. | Закупка основного оборудования | 2кв.2024 | 2кв.2024 |  |  | 1кв.2024 | 1кв.2024
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2кв.2024 | 3кв.2024 |  |  | 1кв.2024 | 1кв.2024
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2кв.2024 | 2кв.2024
3.2. | Поставка основного оборудования | 2кв.2024 | 3кв.2024 |  |  | 1кв.2024 | 1кв.2024
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3кв.2024 | 3кв.2024 |  |  | 1кв.2024 | 1кв.2024
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
3.7. | Пусконаладочные работы | 3кв.2024 | 3кв.2024 |  |  | 1кв.2024 | 1кв.2024
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 3кв.2024 | 3кв.2024 |  |  | 1кв.2024 | 1кв.2024
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 3кв.2024 | 3кв.2024 |  |  | 1кв.2024 | 1кв.2024
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  |  | н/д | н/д
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 3кв.2024 | 3кв.2024
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 3кв.2024 | 3кв.2024
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
О_202403
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП в с. Нагаево по техническим условиям в рамках договора по технологическому присоединению с ООО "Башкирэнерго" для увеличения максимальной мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[6 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 года | по состоянию на 01.01.2025 года | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 6.4205 | 6.4205 | 6.4205 | 0 | 8: 4.0333; 10: 0; 12: 6.4205; 20: 6.4205
1.1 | федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 8: #REF!; 10: #REF!; 12: 0; 20: 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 8: #REF!; 10: #REF!; 12: 0; 20: 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6.4205 | 6.4205 | 6.4205 | 0 | 8: 4.0333; 10: 0; 12: 6.4205; 20: 6.4205
1.4 | платы за технологическое присоединение |  | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
1.5 | иных источников финансирования |  | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 5.3504 | 5.3504 | 5.3504 | 0 | 8: 3.361; 10: 0; 12: 5.3504; 20: 5.3504
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.34348 | 0.34348 | 0.34348 | 0 | 8: 0.32; 10: 0; 12: 0.34348; 20: 0.34348
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 3.422 | 3.422 | 3.422 | 0 | 8: 3.041; 10: 0; 12: 3.422; 20: 3.422
2.3 | оборудование |  | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
2.4 | прочие затраты | 1.5849 | 1.5849 | 1.5849 | 0 | 12: 1.5849; 20: 1.5849
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: |  | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0 | 12: 2.53; 20: 2.53
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 12: 0.92; 20: 0.92
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: |  | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0 | 12: 2.53; 20: 2.53
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 12: 0.92; 20: 0.92
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 20: 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: |  | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 5.3504 | 5.3504 | 5.3504 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 5.3504 | 0 | 0 | 0 | 5.3504
5.2 | МВт | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0 | 12: 2.53; 20: 2.53
5.3 | МВ×А | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 12: 0.92; 20: 0.92
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 20: 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12: 0; 20: 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
О_202403
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП в с. Нагаево по техническим условиям в рамках договора по технологическому присоединению с ООО "Башкирэнерго" для увеличения максимальной мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | ООО "ГИП-Энерго" | 35.13 | 01.09.2023-31.12.2024 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Реконструкция ТП в рамках выполнения мероприятий по ТУ в с.Нагаево Республики Башкортостан | Реконструкция ТП в рамках выполнения мероприятий по ТУ в с.Нагаево Республики Башкортостан | ООО "ГИП-Энерго" | 2837.9022 | ЛСР, доп.соглашение №1 | 2837.9022 | Тендер | Тендер | _ | 1 | ООО "Рубин" | 2837.9022 | _ | _ | _ | 2837.9022 | _ | 3405.4826 | 3405.4826 | 32312668820 | utp.sberbank-ast.ru | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 21.08.2023 | 22.08.2023 | _ | _ | _ | _ | 01.09.2023 | 01.09.2023 | 01.09.2023 | 21.09.2023 | 31.12.2024 | _ | _
2

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
О_202403
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП в с. Нагаево по техническим условиям в рамках договора по технологическому присоединению с ООО "Башкирэнерго" для увеличения максимальной мощности
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ТП в с. Нагаево по техническим условиям в рамках договора по технологическому присоединению с ООО "Башкирэнерго" для увеличения максимальной мощности
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Башкортостан, г. Уфа
Тип проекта | технический
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Сметная стоимость проекта в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 6.4205
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ЛСР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 6.4205
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 6.4205
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 6.4205
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100
всего оплачено по объекту | 6.4205
% освоения по объекту за отчетный период | 100
всего освоено по объекту | 6.4205
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | проверка выполнения ТУ со стороны вышестоящей СО
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## Лист1
идентификатор | наименование
О_202403 | Реконструкция ТП в с. Нагаево по техническим условиям в рамках договора по технологическому присоединению с ООО "Башкирэнерго" для увеличения максимальной мощности | Год раскрытия информации: 2024 год
Реконструкция электрооборудования РУ-6 кВ РП-503, Расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Силикатная, 3, с заменой масляных выключателей на вакуумные. | О_202403